## Отчет цели 2024
Приложение №2
Утвърдил:
доц. Д-р Силви Кирилов
министър на здравеопазването
Отчет на ежегодните цели на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
Изпълнена
Неизпълнена
В процес на изпълнение
Колона № | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
Ред № | Ежегодна цел (за 2024 г.) | Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи |  |  | Наименование на показателя за изпълнение на ежегодната цел | Стойности на показателя за изпълнение на ежегодната цел |  | Необходимо финансиране |  | Планирани дейности за постигане на ежегодната цел | Отговорно звено | Статус на изпълнението | Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2024 г.
|  | Стратегически документ/и | Стратегическа цел | Показател от стратегическия документ |  | Текуща стойност (в началото на 2024 г.) | Целева стойност (в края на 2024 г.) | Индикативен размер, лв. | Източник на финансиране
1. | Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система | Национална програма за развитие България 2030; Националната програма за реформи на Република България; Национална здравна стратегия; Средносрочната бюджетна прогноза | Мерки за подобряване ефективността на разходите на системата на здравеопазването и достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти. | Дял на разходите за извънболнична медицинска помощ спрямо общите здравноосигурителни плащания Дял на разходите за лекарствени продукти от общите разходи за здравеопазване Относителен дял на стойността заплатена за лекарствени продукти за домашно лечение от общите плащания за извън болнична помощ | Дял на разходите за функция „Здравеопазване“ от общите разходи по КФП за 2024 г. | 30,6% на база КФП 2023 г. | 30,6% на база КФП 2023 г. | 8346700000 | Държавен бюджет и Бюджет НЗОК | Дългосрочен, устойчив и предвидим механизъм на финансиране, основан на здравни резултати; повишаване качеството и достъпността на здравните услуги с акцент върху превенцията и лечението на социално-значими заболявания; осигуряване на здравна закрила на деца, бременни и лица с физически увреждания и психически разстройства; развитие на капацитета за спешна помощ и реагиране при извънредни ситуации; по-добро планиране и мотивиране на работната сила в сектора на здравеопазването; развитие на електронното здравеопазване и дигитализация на здравната система. | Дирекция "Бюджет и финанси" | Изпълнена | Разработен е проект на бюджет на МЗ за 2025 г., заедно със съответните бюджетни прогнози, в съответствие със Закона за публичните финанси и указанията на Министерство на финансите. Достигнатите разходи за здравеопазване за 2024 г. като % от общо разходите по КФП за 2024 г. ще могат да бъдат отчетени след изготвянето на отчет за 2024 г. на НЗОК.
2. | Оптимално финансиране на медицинските дейности, извън обхвата на ЗЗО | Национална здравна стратегия 2030 (12.2.в Спешна помощ, 12.2.г Ефективност на болничната помощ) Национална програма за развитие България 2030 | Цел 3 от България 2030 - Добро здраве; Устойчиво финансиране на медицинските дейности, извън обхвата на ЗЗО | Дял на разходите за дейностите извън обхвата на ЗЗО от общите разходи по бюджета на МЗ | Изготвени договори за субсидиране Отчети за изпълнени дейности Изплатени субсидии | Подадени 159 заявления за сключване на договори от лечебни заведения за болнична помощ Отчети за изпълнени дейности Изплатени субсидии | Сключени 159 договора с лечебни заведения за болнична помощ, представени 1908 отчета за изпълнени дейности, 1908 изплатени субсидии | 274471400 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Финансиране по реда на Наредба № 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения | Дирекция "Бюджет и финанси" Дирекция "Лечебни дейности" | Изпълнена | Сключени са 178 договора с лечебни заведения за болнична помощ за изпълнение на дейности по реда на Наредба № 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. Изплатени са 1968 субсидии на обща стойност 275 181 400 лв. С Постановление № 358/23.10.2024 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 710 000 лв., за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ - многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие в капитала за извършени дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК
3. | Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол | Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор в периода 2023 - 2026 г. | Целесъобразен и прозрачен начин на разходване на публичните средства и постигане на резултати, отговарящи на очакванията на обществото | Изготвен доклад за състоянието на СФУК в системата на здравеопазването за 2023г. | Изготвен доклад за състоянието на СФУК в системата на здравеопазването за 2023г., приет от Министерство на финансите чрез ИСФУКВО | Изпратено писмо с указания до 17 дирекции в Министерство на здравеопазването, 95 второстепенни разпоредители с бюджет и 65 търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала | Получени доклади за състоянието на СФУК и попълнени въпросници за самооценка от 17 дирекции в Министерство на здравеопазването, 95 второстепенни разпоредители с бюджет и 65 търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и изготвен консолидиран доклад за състоянието на СФУК за 2022 г. в Министерство на здравеопазването и попълнен въпросник в ИСФУКВО. | Не е необходимо финансиране | Не е необходимо финансиране | Анализ на докладите и въпросниците за самооценка на структурните звена в МЗ, ВРБ и лечебните заведения - ТД с над 50% държавно участие в капитала и препоръки за усъвършенстване на СФУК в структурите. | Дирекция "Бюджет и финанси" Всички структурни звена в МЗ | Изпълнена | Самооценките на ВРБ и лечебните заведения - ТД с над 50% държавно участие в капитала по част от елементите на СФУК показват тенденция на повишаване спрямо предходната година. Докладът е изготвен в съответствие с указанията на Министерство на финансите и е приет от МФ без бележки.
4. | Извършване на оценки на адекватността и ефективността на вътрешния контрол, процедурите и правилата и законосъобразното разходване на средства. Оценяване процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра и ръководителите на търговските дружества и на второстепенните разпоредители с бюджет | Средносрочна бюджетна прогноза; Стратегически план за дейността на звеното за периода 2023 - 2025 г. Годишен план за дейността на звеното за 2024 г. | Укрепване на вътрешния контрол на МЗ чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за подобряване на ефективността му; Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и разбирането за ефективно прилагане на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. | Изготвени одитни доклади | 20 одитни доклада | 0 | 20 | Не е необходимо финансиране | Не е необходимо финансиране | Извършване на планови и извънпланови вътрешни одити, включително одитен ангажимент за проследяване на дадените препоръки при предходни одити. | Звено "Вътрешен одит" | Изпълнена | Изпълнени са 35 одитни ангажименти в Министерство на здравеопазването; търговски дружества-лечебни заведения и второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МЗ.
|  |  |  | Изразено становище във връзка с раздел V. Допълнителна част от Доклада за СФУК | 1 бр. становище | 0 | 1 | Не е необходимо финансиране | Не е необходимо финансиране | Извършена одитна дейност за усъвършенстване на системата за финансово управление и контрол, включително процеса на управление на риска и проследяването му. | Звено "Вътрешен одит" | Изпълнена | Изразено е становище във връзка с раздел V. Допълнителна част от Доклада за състоянието на СФУК.
5. | Въвеждане на пълната функционалност на Национална здравна информационна система, предмет на Фаза 3 | Национална програма за развитие България 2030 Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г. | Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 3 | Изградена НЗИС | Въведена в пълна функционалност НЗИС | Реализирани над 30% от функционалностите и модулите, предмет на текущо изпълнявания договор за Фаза 3 на НЗИС | 100% | 2266600 | Държавен бюджет за 2024 г. | Управление на разработката на здравната информационна система. Проследяване на качеството на проекта и развитието му. | Дирекция "Здравно-информационни системи" | Изпълнена | Въведена е пълната функционалност на Национална здравна информационна система, предмет на Фаза 3 и сключения договор с Националния системен интегратор. В рамките на договора бяха надградени съществуващите модули и функционалности и бяха изградени нови модули, от които: - изградени са специализирани модули по целеви групи - "Превенция и профилактика", "Майчино здраве", "Детско здраве"; - въведена е електронна система за разпределяне на биопродукти в страната, която позволява проследяването на пътя на всяка ваксина в България; - надградени са основни модули, реализирани във Фаза 1 и Фаза 2 в частта е-хоспитализация. Доработката облекчи гражданите и лечебните заведения по отношение на постъпването и престоя в лечебно заведение, като значително се съкрати времето за това, като се предоставя и информация в реално време за легловата база в лечебното заведение, броя на пациентите, техните диагнози и др.
6. | Въвеждане на големи масиви от здравни данни (склад от данни - Data warehouse) | Национална програма за развитие България 2030 Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г. | Склад от данни (Data warehouse – DWH) в частта “Развитие на до 25 подбрани “use cases” в сферата на “data mining” и “predictive analytics” | Изградена функционалност за подпомагане взимането на управленски решения на база анализи върху големи масиви от данни. | Въведен Склад от данни в продукционна среда. | Реализирана приблизително 10% от функционалноста и модула, предмет на текущо изпълнявания договор | 100% изпълнени 25 подбрани “use cases” в сферата на “data mining” и “predictive analytics” | 402000 | Държавен бюджет за 2024 г. | Управление на разработката на здравната информационна система. Проследяване на качеството на проекта и развитието му. | Дирекция "Здравно-информационни системи" | Изпълнена | Модулът за мониторинг и контрол в здравеопазването (DWH – Data warehouse) е надграден с до 25 “Use cases”, което позволява анализ на здравните показатели, като например заболеваемостта, смъртността, ваксинации, хоспитализациите, издадените направления, общия здравен статус по демографски и антропометрични показатели и др.
7. | Координиране провеждането на техническия преглед от Комитета по здравеопазване в контекста на присъединяването на Република България към ОИСР | Национална здравна стратегия 2030; Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството на Република България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г. приета с РМС № 301 от 13.04.2023 г. | Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати | Укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система чрез обмен на опит и практики с държавите-членки на ОИСР | 1.Технически преглед за Комитета по здравеопазване. 2. Попълнени въпросници; 3. Взето участие в заседанията на органите на ОИСР, включително в Комитета по здравеопазване на ОИСР . 4. Участие в министерската среща на Комитета по здравеопазване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в гр. Париж | 0 | 1. Участие в заседания на Междуведомствения координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на България към ОИСР - 4 участия; 2. Попълнени въпросници от Комитета по здравеопазване - минимум 3 бр.; 3. Взето участие в Комитета по здравеопазване на ОИСР и спомагателните му работни органи - минимум 2 участия. 4. Взето участие в министерската среща на Комитета по здравеопазване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в гр. Париж | Средства за задгранично командироване | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1.Организация и координация на процесите, свързани с предстоящите задълбочени технически прегледи, касаещи правните инструменти в областта на здравеопазването и работата на Комитета по здравеопазване. 2. Попълване на въпросници и проучвания от ОИСР, касаещи дейностите и политиките в сферата на здравеопазването. 3. Участие в заседанията на Комитета по здравеопазване на ОИСР - два пъти годишно. 4. Участие в заседанията на спомагателните органи към Комитета по здравеопазване. | Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" | Изпълнена | 1. Попълнени и изпратени въпросници на ОИСР (със задължителен и препоръчителен характер). 2. Координирано и взето участие в 4 заседания на Междуведомствения координационен механизъм (МКМ). 3. Подготвено и взето участие в две заседания на Комитета по здравеопазване на ОИСР и в заседания на спомагателните работни/експертни групи към него. 4. Подготвено и взето участие на министъра на здравеопазването в Среща на здравните министри към Комитета по здравеопазване на ОИСР през м. януари 2024 г., на която бе приета декларация от името на здравните министри. 5. Проведена координация с екипа на Комитета по здравеопазване на ОИСР във връзка с подготовката на онкологичния профил на България за 2025 г. (вкл. вътрешно-ведомствена координация). 6. Осигурено участие в и съдействие за успешното приключване на техническите прегледи в два комитета на ОИСР (Комитета по заетост, труд и социални въпроси с водещо ведомство - МТСП и Комитета по цифрова политика с водещо ведомство - МИР).
8. | Изпълнение на Цел 3 от Дневен ред 2030 на ООН чрез изпълнение на дейностите от Двугодишното споразумение за сътрудничество между МЗ и Регионалния офис на СЗО за Европа 2024 - 2025 г. | Двугодишно споразумение за сътрудничество между МЗ и Регионалния офис на СЗО за Европа 2024- 2025 г. Национална здравна стратегия 2030 | Насърчаване на развитието на политики в областта на здравеопазването; укрепване на административния капацитет | 100 % изпълнение за 2024 г. на Двугодишно споразумение за сътрудничество между МЗ и Регионалния офис на СЗО за Европа 2024 - 2025 г., в частта му за 2024 г. | Изпълнено в пълен обем за 2024 г. Двугодишно споразумение за сътрудничество между МЗ и Регионалния офис на СЗО за Европа 2024 - 2025 г. | 0 | Н/П (към момента Двугодишното споразумение не е подадено от Регионалния офис на СЗО за Европа за съгласуване от българска страна и одобрение по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация) | Финансиране от СЗО. Размерът на финансиране ще бъде уточнен, когато Регионалния офис на СЗО за Европа изпрати проект на Двугодишно споразумение за съгласуване от българска страна и одобрение по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация | СЗО | Извършени дейности в програмните области на сътрудничество от Двугодишно споразумение за сътрудничество между МЗ и Регионалния офис на СЗО за Европа 2024- 2025 г. | Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" | Изпълнена | 1. Подписано Двугодишно споразумение за сътрудничество със СЗО 2024-2025 г. на 01.06.2024 г. и стартирани дейности по неговото изпълнение. 2. Домакинство и участие в международна среща на националните фокусни точки от Европейския регион на СЗО (участие от 51 държави) по изпълнението на международните здравни правила (МЗП), проведена в периода 24-26 септември 2024 г. в София, организирана съвместно със СЗО, Европейския център по превенция и контрол на заболяванията и Европейската комисия. 3. Домакинство и участие в семинар на СЗО по управлението на радиационни аварии, радиационна защита и международно сътрудничество, като част от програмата на ЕС "Химични, биологични, радиологични и адрени (ХБРЯ) опасности в Европейския регион", проведен на 28 октомври 2024 г. 4. Домакинство и участие в обучение на СЗО за алтернативи на принудителните практики в психично-здравните услуги, проведено на 25-27 септември 2024 г. 5. Обучение за Регионалните здравни инспекции за имунизациите и ваксинопредотвратимите болести в рамките на проекта, финансиран от Програма EU4Health, проведено на 24 октомври 2024 г. 6. Обучение за експерти от Регионалните здравни инспекции в рамките на проект, финансиран от Програма EU4Health относно представянето на имунизационната програма, проведено на 12 декември 2024 г. 7. Диалог за политиките в областта на храненето и затлъстяването, проведен на 12 декември 2024 г. 8. Разработена е концепция за изграждане на психо-образователна библиотека в Клиниката по психиатрия в УМБАЛ "Александровска" за подпомагане лечението на пациентите с психични проблеми.
9. | Развитие на двустранното и многостранното здравно сътрудничество и отстояване на националните червени линии. | Национална програма за развитие: България 2030 Национална здравна стратегия 2030 | Изпълнение на международните ангажименти в областта на здравеопазването Приоритет 12 Здраве и спорт от НПР 2030 Стратегическа цел 3 от НЗС 2030: Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата | Неприложимо | 1. Взето участие в подготовката и реализирането на доклади пред комитети на ООН по указание от МВнР, работни срещи, организирани от УНИЦЕФ, работни срещи по линия на двустранното и многостранното здравно сътрудничество; 2. Взето участие в подготовка за и провеждането на всички формати, организирани от СЗО: 39-та сесия на Програмния съвет по бюджета на СЗО за обсъждане устойчивото бюджетиране на Организацията; 154-та сесия на Изпълнителния съвет за подготовка на 77-та СЗА; 77-та Световна здравна асамблея; 74-та сесия на Регионалния комитет на СЗО за Европа; преговорния процес в рамките на Междуправителствения орган за преговори за изготвяне на международно споразумение, конвенция или друг международен инструмент на СЗО за превенция, подготвеност и реакция на международни здравни заплахи и процесът по изменение на Межународните здравни правила и др. 3. Взето участие в дейности по линия на: Здравната мрежа за Югоизточна Европа, съобразно програмата на Ротационното председателство на мрежата; Съвместната работна група по здравеопазване към Комитета по устойчивост в НАТО; Съвета на Европа. 4. Координаране на предстоящо подписване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука. | Неприложимо | 4 | Анюитетни вноски: Дължим членски внос на България към СЗО за 2025 г. - прогнозна стойност в лв. - 588 844 лв. (платими към 31.12.2023 г.)*; ЗМЮИЕ - 70 410 лв.(платими до 30.06.2024 г.)**, РККТ - 9 052, 51 лв (платени през 2022 г., съобразно грама с изх. № 1470/23.12.2021 г. от Постоянното представителство на Република България към Службата на ООН в Женева и другите международни организации със седалище в Женева и приложена към нея нота )*;и СЕ - Европейска фармакопея - 24 784 лв. (платими с прихващане)** | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Участие в представяне на VI – VII доклад на България по Конвенцията на ООН за правата на детето през първата половина на 2024 г.; 2. Подготовка на българското участие в 39-та сесия на Програмния съвет по бюджета на СЗО и участие в 154-та сесия на Изпълнителния съвет; 3. Подготовка и участие в 77-та Световна здравна асамблея, 74-та сесия на Регионалния комитет на СЗО за Европа и Съвместната група по здравеопазване в НАТО (включително национални позиции); 4. Подготовка и участие в 155-та сесия на Изпълнителния съвет на СЗО през м. май 2024 г., когато стартира членството на България в ИС; 5. Координация на участието на Бълтария в Здравната мрежа за Югоизтона Европа, съобразно програмата на Председателството на Босна и Херцеговина; 6. Участие в подготовката и координирането на становища/дейности/позиции, свързани с членството на България в Съвета на Европа; 7. Подготовка и координиране на българското участие във форуми и семинари, организирани от Световната здравна организация в чужбина и координиране на събития, съвместно организирани с офиса на СЗО в България; 8. Подписване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, съобразно календарите на министрите на здравеопазването на двете държави; 9. Внасяне в Министерски съвет, съвместно с Министерство на правосъдието на изготвените проекти на законодателни изменения на Наказателния кодекс и на Закона за административните нарушения и наказания във връзка с подготовката за присъединяване на Република България към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на човешки органи. | Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" | 1. Изпълнена 2. Изпълнена 3. Изпълнена 4. В процес на изпълнение | 1. Подготовено и взето участие в представянето на VI-VII консолидиран периодичен доклад на Република България, дължим по Конвенцията на ООН за правата на детето, по време на 95-та сесия на Комитета по правата на детето, 17-18 януари 2024 г., Женева, Конфедерация Швейцария. 2. Подготовено и взето участие в 77-та Световна здравна асамблея, 74-та сесия на Регионалния комитет на СЗО за Европа и Съвместната група по здравеопазване в НАТО (включително национални позиции). 3. Подготовено и взето участие в 155-та сесия на Изпълнителния съвет на СЗО, когато стартира членството на България в ИС. 4. В качеството си на член на ИС на СЗО България бе избрана за член на Постоянния комитет по превенция, подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации (SCHEPPR). Подготовено и взето участие в проведена през м. август 2024 г. специална сесия на SCHEPPR във връзка с разпространението на Mpox (маймунска шарка). Подготовено и взето участие в Петата редовна сесия на SCHEPPR, проведена през м. септември 2024 г. 5. Подготовено и взето участие в 9-та възобновена, 10-та, 11-та, 12-та (вкл. 12-та възобновена) сесии на Междуправителствения орган за преговори за разработване на конвевнция, споразумение или друг международен инструмент на СЗО за предотвратяване, готовност и реагиране при пандемии. 6. Подготвено и взето участие в 47-та Пленарна среща на държавите членки на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа (ЗМЮИЕ), проведена в периода 20 - 21 юни 2024 г. в гр. Сараево, Босна и Херцеговина; 7. Съгласувана със Секретариата на ЗМЮИЕ Пътна карта на Българското председателство на ЗМЮИЕ (01.07.2024 г. - 30.06.2025 г.) и стартирано изпълнение чрез подготовка и провеждане на "Обучителен курс по глобална здравна дипломация по време на извънредни ситуации и засилване на готовността“, в периода 25-27 ноември 2024 г. 8. Приключила дейност на междуведомствена работна група, създадена със Заповед № РД-02-168/10.07.2023г., изменена със Заповед РД-02-252/07.09.2023 г., изменена със Заповед № РД-02-287/29.09.2023 г. на министъра на здравеопазването, със задача да изготви мотиви към разработените от нея проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и на проекта на Закон за допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, необходими във връзка с подготовката на процеса по ратификация от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на човешки органи. Продължава процеса на съгласуване с другия съвносител (Министерство на правосъдието) относно изготвения пакет на документи относно проект на Решение на Министерския съвет относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, необходими във връзка с подготовката по присъединяването на Република България към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на човешки органи. 9. Отпаднала необходимост за 2024 г. за подписване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука за 2024 г. При заявяване на интерес от страна на Министерството на здравоепазването на другата договаряща страна, през 2025 г. може да се предприемат стъпки за подписване. 10. Проведени преговори и подписване на План за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Държавата Израел в областта на майчиното и детското здравеопазване. 11.Проведен Втори доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие: Осигурено е изпълнение на ангажиментите на МЗ като водещо ведомство по Цел за устойчиво развитие № 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“. Сред конкретните резултати, освен приноса при изготвянето на Втория доброволен национален преглед по изпълнението на ЦУР, са и проведените две кръгли маси, посветени на предоставянето на предварителна и последваща информация за всички заинтересовани страни. По този начин бе осигурена прозрачност относно отчетния процес, а също така и възможност за заинтересованите страни да споделят добри практики. Изпълнено е РМС № 156/08.03.2024 г. 12.По отношение на Национална програма за развитие България 2030 е осигурено изпълнение от страна на МЗ като водещо ведомство по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ от Националната програма България 2030. Конкретен резултат: финализиране на детайлизирана матрица (тригодишен план за действие) по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ и координация с останалите специализирани дирекции, с Министерството на младежта и спорта и Администрацията на Министерския съвет.
10. | Защита на националния интерес в рамките на преговорния процес по законодателни и незаконодателни досиета на ЕС. | План за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС; Годишна програма за 2024 г. за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз през 2024 г. | Изпълнение на ангажиментите на РБ, произтичащи от членството в ЕС в сектор здравеопазване | Одобрени рамкови позиции на РБ; Ефективна координация с компетентните звена в МЗ по изпълнение на мерките от Плана за действие за 2024 г., разпределени на Министерство на здравеопазването като водещо (вносител) или подпомагащо ведомство; Одобрени от СЕВ и МС проекти на позиции на България за Съвет ЕПСКО; Одобрени от СЕВ и МС проекти на доклади за резултати от участие в Съвет ЕПСКО; Подготовени указания за участието на българската страна в подготовителните органи на Съвета на Европейския съюз; Подготвени указания за участие на РБ в заседанията на COREPER I и II; Администриране на дейността на РГ 22 "Здравеопазване" към СЕВ по ПМС 85; Взето участие в заседания на СЕВ; Отчитане на изпълнението на Шестмечената програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Белгийско и Унгарско председателство на Съвета на ЕС. | 1. Приети рамкови позиции на РБ по новоразпределените законодателни досиета на ЕС; 2. Изготвени указания за участие на българската страна в подготовителните органи към Съвета на Европейския съюз; 3. Изготвени указания за участие на РБ в заседанията на COREPER I и II; 4. Одобрени от СЕВ и МС проекти на позиции на България за Съвет ЕПСКО с отчитане на приоритетите в сектор "Здравеопазване" включени в Годишната програма; 5. Одобрени от СЕВ и МС проекти на доклади за резултати от участие в Съвет ЕПСКО; 6. Изготвени доклади пред СЕВ етапа на изпълнение на мерките по Плана за действие за 2024 г.; 7. Отчетено изпълнението на Шестмечената програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Шведското и Испанското председателство на Съвета на ЕС. 8. Подготвени позиции на РБ по пилотни и наказателни процедури за нарушение срещу РБ. | 0 | 8 | Средства за задгранично командироване | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Координиране на изпълнението на включените мерки в Плана за действие за 2024 г., разпределени на Министерство на здравеопазването като водещо (вносител) или подпомагащо ведомство. 2. Проследяване хода на преговорите по приоритетни за България досиета, включени в Годишна програма за 2024 г. за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. 3. Участие в подготовката на рамкови позиции, вкл. по досиетата относно Фармацевтичния пакет. | Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" | 1. Изпълнена 2. Изпълнена 3. Изпълнена 4. Изпълнена 5. Изпълнена 6. Изпълнена 7. Изпълнена 8. Изпълнена | 1. По Плана за действие за 2024 г.МЗ, съвместно с други ведомства, продължава да работи по: Проект на ЗИД на ЗЗВВХВС; Проект на ЗИД на Закона за храните; Проект на ЗИД на ЗМИ; Проект на ЗИД на ЗЛПХМ (прилагане на Регламента за ОЗТ); проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за бутилираните води (процедура за нарушение). 2. Осигурено участие в преговорните процеси на ниво ЕС по приоритетните досиета в сектора на здравеопазването, включителни в Шестмесечните програми за Белгийско и Унгарско председателства на Съвета на ЕС, и в Годишната програма за 2024 г. (за EHDS и за Фармацевтичния пакет). 3. В рамките на Съвет EPSCO "Здравеопазване" са приети следните актове на Съюза: Заключения на Съвета за бъдещето на Европейския здравен съюз „A Europe that cares, prepares and protects“; Препоръка на Съвета относно ваксино-предотвратимите ракови заболявания; Препоръка на Съвета за среда без дим и аерозоли; Заключения за подобряване на сърдечно-съдовото здраве в ЕС; Заключения за улесняване на донорството на органи и трансплантацията.
11. | Контрол по спазването на нормативната уредба при осъществяване дейността в министерството на здравеопазването и във второстепентите разпоредители към министъра на здравеопазването | Програма за управление на Република България юни 2023 г. декември 2024 г. и Годишен план за дейността на Инспектората за 2024 г. | Независима и обективна оценка на дейността на администрацията на МЗ и на второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването | Контролни дейности относно изпълнението на актуализираните законодателни промени заложени в Пограмата на правителството | 1. Комплексни планови проверки на дейността 2. Планови проверки на НАО 3. Проверка по изпълнение на дадени препоръки | 0 | 1. - 4 2. - 2 3. - 6 | Не е необходимо финансиране | Не е необходимо финансиране | Контрол по законосъобразното функциониране на администрациите | Инспекторат | Изпълнена | 1. Комплексни планови проверки на дейността - 4 бр. 2. Планови проверки по НАО - 2 бр. 3. Проверки по изпълнение на дадени препоръки - 6 бр.
12. | Осъществяване на контрол по изпълнение мерките за превенция и противодействие на корупцията | Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027) и Закон за противодействие на корупцията | Противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси и други нарушения от страна на служителите | Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027) и Закона за противодействие на корупцията | 1. Планови проверки по изпълнение на дадени препоръки по ЗПК 2. Проверки по ЗПК 3. Извършени проверки по подадени сигнали | 0 | 1. - 2 2. - 10 3. - 25 | Не е необходимо финансиране | Не е необходимо финансиране | Контроли проверки на декларациите по ЗПК | Инспекторат | Изпълнена | 1. Планови прорекки по изпълнение на дадени препоръки по ЗПК - 2 бр. 2. Проверки по ЗПК - 10 бр. 3. Извършени проверки по подадени сигнали - 33 бр.
13. | Намаляване на злоупотребата с наркотични вещества, използвани за медицински цели; ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества | 1. Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 -2024г.) 2. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. – Програма 4 „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ | Намаляване търсенето на наркотични вещества – контрол на дейностите с наркотични вещества. Повишаване на експертния капацитет. Подобряване на взаимодействието, координацията между институциите и международното сътрудничество. Усъвършенстване, развитие и актуализация на нормативната уредба. | Повишаване на квалификацията на лицата осъществяващи превантивни дейности в областта на наркотиците и контрол на дейностите с наркотични вещества. Повишаване на интензивността и ефективността на контрола на местно ниво. Функциониране на добре координирана мрежа от административни структури. Относителен дял на успешно преминали лица, обхванати в програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. Употреба на наркотични вещества сред населението в страната - употреба на нови психоактивни вещества; високорискова употреба на наркотици; здравни последици от употребата на наркотици; развитие на мрежа от програми за лечение и психосоциална рехабилитация; намаляване на вредите. Изграждане на устойчива информационна система, която да позволи ефикасния обмен на информация между институциите, имащи отношение към търсенето и предлагането на наркотични вещества. | 1.1. Проведена Национална конференция по проблемите на превенция употребата на наркотични вещества 1.2. Проведен семинар с инспекторите по наркотични вещества от 28 РЗИ. 2.1. Обобщени тримесечни отчети за изразходваните средства по делегирани от държавата дейности. 2.2. Обобщен годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ. 2.3. Извършени периодични проверки на дейности с наркотични вещества за медицински цели. 2.4. Издадени лицензии, разрешения и разрешителни по реда ЗКНВП. 2.5. Осъществено координиране и методическо ръководство на дейността на инспекторите от РЗИ. 2.6. Обобщен въпросник за годишeн доклад (ARQ). 2.7. Изготвени тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотични вещества. 2.8. Изготвени годишни статистически отчети за наличните, преработените, продадените и съхраняваните наркотични вещества. 2.9. Изготвени годишни планови оценки за количествата наркотични вещества, необходими за следващата календарна година. 2.10. Участия в международни форуми. 2.11. Организирани и проведени заседания на НСНВ. 2.12. Организирани и проведени заседания на Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП. 2.13. Участие в заседания на НСНВ и изпълнение на взетите решения. 2.14. Организирани и проведени заседания на ЕСЛЗ. 2.15. Изготвен проект на ЗИД на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 2.16. Изготвени и приети от МС проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове. 2.17. Издадени разрешения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонсти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. 2.18. Извършени периодични проверки на програми. | 1.1. - 2 1.2. - 2 2.1. - 27 2.2. - 1 2.3. - 2 2.4. - 1522 2.5 - 2 2.6. - 1 2.7. - 8 2.8. - 2 2.9. - 2 2.10. - 7 2.11. - 4 2.12. - 3 2.13. - 4 2.14. - 0 2.15. - 1 2.16. - 1 2.17. - 19 2.18. - 2 | 1.1. - 1 1.2. - 1 2.1. - 27 2.2. - 1 2.3. - 6 2.4. - 1600 2.5 - 5 2.6. - 1 2.7. - 8 2.8. - 2 2.9. - 2 2.10. - 8 2.11. - 4 2.12. - 2 2.13. - 4 2.14. - 2 2.15. - 1 2.16. - 1 2.17. - 15 2.18. - 5 | 5 000,00 лв 13 000,00 лв | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Изпълнение на стратегическите задачи от Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.) Координиране и контрол на дейността на Общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) към тях. Осъществяване на контрол по спазване изискванията на регулаторните режими, въведени от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Изпълнение на международните договори, по които България е страна - изготвяне и изпращане до Международния съвет за контрол на наркотиците на отчети и доклади. Осигуряване технически дейността на Националния съвет по наркотични вещества, организиране подготовка на заседанията и коотдиниране изпълнението на взетите решения от НСНВ с различните ведомства, институции и служби. Осигуряване техничеки дейността на Експертния съвет по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Участие в дейността на Националния съвет по наркотични вещества. Осигуряване технически дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости по чл. 87 от ЗКНВП. Разработване и усъвършенстване на нормативната база в областта на наркотиците. Осъществяване на контрол по спазване изискванията на Наредба № 2 от 2012 г. за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонсти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Психиатрия". | Дирекция "Лекарствена политика" | Изпълнена 1.1. - 2 1.2. - 1 2.1. - 27 2.2. - 1 2.3. - 3 2.4. - 1495 2.5 - 2 2.6. - 1 2.7. - 8 2.8. - 2 2.9. - 2 2.10. - 8 2.11. - 4 2.12. - 2 2.13. - 4 2.14. - 1 2.15. - 1 2.16. - 1 2.17. - 11 2.18. - 3 | Осъществени са планираните дейности за постигане на ежегодната цел. Изпълнени са целевите стойности по повечето индикатори. Изпълнението на заложените стойности по част от индикаторите - 2.3., 2.4., 2,17, 2.18., е в зависимост от броя подадени заявления. По т. 2.5 през 2024 г. са осъществени две посещения в РЗИ, проведен е един семинар с инспекторите по наркотични вещества от 28 РЗИ, на който е осъществено методическо ръководство на дейността на инспекторите от всички РЗИ. Експертите от отдел КНВ поддържат непрекъснат контакт с инспекторите от РЗИ. 2.14. - Проведено е едно заседание на ЕСЛЗ. Не са проведени повече заседания, поради липса на теми за обсъждане за дневен ред.
14. | Поддържане на справедлива, устойчива и ефективна лекарствена политика, ориентирана към качество и резултати. | 1. Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Приоритет 12 2. Средносрочна бюджетна прогноза 3. Целите на ООН за устойчиво развитие т.3 | Осигуряване на равнопоставен достъп на пациентите до безопасни, качествени, ефективни и ефикасни лекарствени продукти на достъпни цени; насърчаване на рационалната лекарствена употреба, създаване и поддържане на устойчива среда, за да бъдат преодолени в бъдеще случаите на липса или недостиг в аптечната мрежа на лекарствени продукти. | 1. Дял на разходите за медицински продукти от общите разходи за здравеопазване,-% Източник: Евростат | Приети нормативни промени. 1. Изготвен и внесен за одобряване от МС проект на ЗИД на ЗЛПХM. | 1. - 0 | 1. - 1 | 924000 | В рамките на предвидените по бюджета на Министерство на здравеопазването капиталови разходи в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии. | 1. Наблюдение, анализ и укрепване на законодателството в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия: Въвеждане на нови задължения за участниците във веригата на лекарствоснабдяването, за които е предвидено да се изпълняват чрез специализираната електронна система | Дирекция "Лекарствена политика" | Изпълнена 1. - 1 | С цел подобряване проследимостта на лекарствените продукти на територията на страната се регламентира осигуряването на оперативна съвместимост и информационна свързаност чрез обмен на данни в машинно четим формат на специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, регистъра на националните номера за идентификация на лекарствените продукти, информационната система на Националната здравноосигурителна каса и на системата от регистри по смисъла на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161. По този начин се гарантира свързаност на информацията във всички бази данни в областта на лекарствоснабдяването, което води до подобряване на възможността за контрол и спомагане за предотвратяване на съществуващите не добри практики за нерегламентиран паралелен износ, за фиктивно отчитане на лекарствени продукти, заплащани с публични средства и на редица други проблеми, които са констатирани в последните години и които водят до липсата на лекарствени продукти на българския фармацевтичен пазар.
15. | Осигуряване на равен достъп до безопасни, качествени и ефективни лекарствени продукти | 1. Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Приоритет 12 2. Средносрочна бюджетна прогноза 3. Целите на ООН за устойчиво развитие т.3 | Достъп до безопасни, ефективни и качествени лекарствени продукти на достъпни цени. | 1. Дял на разходите за медицински продукти от общите разходи за здравеопазване,-% Източник: Евростат | 1. Сключени рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по приложение № 3 от Позитивния лекарствен списъкза осигурявани по реда на Наредба № 34/200 5 г., за които стойността заплащана от бюджета на МЗ, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други ПРУ; 2. Проведени процедури по реда на ЗОП за осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия за лечението на българските граждани за заболявания, извън задължителното здравно осигуряване; 3. Сключени договори по реда на ЗОП за осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия пo всички обособени позиции | 1. - 0 2. - 0 3. - 0 | 1. - 5 2. - 2 3. - 100% | Разходен таван съгласно бюджета на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма: “Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" | 1. Обезпечаване на терапията на българските пациенти с лекарствени продукти, използвани за лечение на COVID-19. 2. Обезпечаване на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. | Дирекция "Лекарствена политика" | Изпълнена 1. - 6 2. - 2 3. - 100% | 1. Проведено е договаряне от МЗ и са сключени 6 рамкови споразумения с притежатели на разрешения за употреба/техни упълномощени представители за лекарствени продукти, като е спестен финансов ресурс за бюджета на МЗ спрямо утвърдените референтни стойности в Позитивния лекарствен списък в размер на 4 854 790,20 лв. 2. Проведени са процедури по реда на ЗОП за осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия за лечението на българските граждани за заболявания, извън задължителното здравно осигуряване; 3. Сключени договори по реда на ЗОП за осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия.
16. | Намаляване на административната тежест за лечебните заведения при провеждане на процедури за закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия и постигане на по-ниски цени чрез провеждане на електронен търг. | Мярка 11 „Развитие на централизирани органи за обществени поръчки“, дейност 11.1 „Развитие на Централизирания орган за обществени поръчки за нуждите на централната изпълнителна власт“ - „институционално укрепване и разширяване на продуктовия обхват на централизираното възлагане, включително за доставки в сектор здравеопазване и увеличаване кръга на възложителите“ от Плана за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година | 1. Постигане на ефективност и намаляване на разходите на лечебните заведения при закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия за техните нужди. | 1. Изграждане и въвеждане на платформа за електронни поръчки. | 1. Сключени рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък; 2. Проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на нов/и модул/и за провеждане на динамична система за покупки на медицински изделия и лекарствени продукти. 3. Интеграция на Електронната система на ЦОПСЗ със системата на ЦАИС ЕОП. | 1. 0 2. 0 3. 0 | 1. 5 2. 1 3. 1 | 750000 | Национален бюджет - бюджет за електронно управление за 2024 год. | 1.Провеждане от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" на открита процедура за сключване на рамкови споразумения. 2.Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на нов/и модул/и за провеждане на динамична система за покупки на медицински изделия и лекарствени продукти. 3. Участие в междуведомствена работна група за подготовка на дейностите по интеграция и интеграция на Електронната система на ЦОПСЗ със системата на ЦАИС ЕОП. | Дирекция "Обществени поръчки" Дирекция "Здравно-информационни системи" Дирекция "Лекарствена политика" | В процес на изпълнение | 1. През 2024 г. са обявени две обществени поръчки от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" за сключване на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък.По първата обявена обществена поръчка е наложена мярка "Спиране на процедурата" и същата е спряна. Обжалва се Решението за откриване на процедурата. Предстои открито заседание пред Върховния административен съд. По втората обявена процедура по обществена поръчка има постъпили жалби срещу Решението за откриване, все още не е образувано производство и не е наложена мярка "спиране на процедурата", предвид което предстои отварянето й. 2. В отчетния период са проведени междуведомствени срещи между представители на Министерство на здравеопазването, Агенцията по обществени поръчки и "Информационно обслужване" АД за изграждане на нов модул за провеждане на динамична система за покупка на медицински изделия и лекарствени продукти, както и интеграция на Електронната система на ЦОПСЗ със системата на ЦАИС ЕОП.
17. | Управление на публичните предприятия, при спазване на приложимата нормативна уредба и принципите, определени в Политика за участие на държавата в публичните предприятия (Политиката). Достигане на общите финнасови и нефинансови цели, определени в Политиката, които държавата си поставя като собственик в публичните предприятия. | Политика за участие на държавата в публичните предприятия (Политиката), одобрена с РМС № 776 от 12.10.2022 г. и приложима нормативна уредба. | Постигане на възможно най-добър икономически и обществен резултат. | Достигнати финансови цели (заложени в Политиката) за публичните предприятията от група Б1. Успешно реализирани нефинансови цели, включени в отделните бизнес програми на публичните предприятия от системата на МЗ за 2024г. | Достигнати и/или надвишени целеви стойности на показателите за изпълнение на одобрените финансови и нефинансови цели на публичните предприятия от системата на МЗ; Успешно проведени процедури за избор на органи за управление на публичните предприятия, в съответствие с изискванията на вътрещните правила, Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. | % публични предприяния, при които нивото на изпълнение на бизнес програмите е оценено като "добро" и "много добро" (липсва стойност към началото на 2024г., тъй като първата оценка на изпълнението на бизнес програми ще бъде извършена за финансовата 2023г.) Подготвителни действия за провеждане на конкурси за избор на управителни органи на публичните предприятия, чиито договори, изтичат през 2024г. | При над 50 % от публичните предприятия нивото на изпълнение на бизнес програмите е оценено като "добро" и "много добро" Успешно проведени процедури за избор на органи за управление на публичните предприятия | В рамките на определените средства за изпълнение на бюджетна програма "Администрация" | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Провеждане на конкурсни процедури за избор на органи за управление на публичните предприятия по реда на Вътрешните правила и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия; Извършване на оценка на изпълнението на бизнес програмите за 2023 г.; Годишна и тримесечна оценка на общото финансово състояние на дружествата, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. | Дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ | Изпълнена | При 92 % от публичните предприятия нивото на изпълнение на бизнес програмите е оценено като "добро" и "много добро". Успешно проведени и финализирани конкурсни процедури при публичните предприятия с изтичащи мандати през 2024г. Изготвени доклади за финансовото състояние на тримесечна и годишна база.
18. | Планиране и ефективен контрол по реализирането на инвестиционната политика за дълготрайни материални активи, строителство и ремонти. | Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 | Ефективност на болничната помощ - обновяване на материално – техническата база на държавни и общински болници и осигуряване на иновативни технологии и апаратура за диагностика и лечение. Подобряване на материално-техническата база в структурите от системата на психиатричната помощ за предоставяне на качествена здравна услуга, осигуряване на съвременни възможности за лечение и рехабилитация на пациентите | Ефективност на болничната помощ - обновяване на материално – техническата база на държавни и общински болници и осигуряване на иновативни технологии и апаратура за диагностика и лечение. Подобряване на материално-техническата база в структурите от системата на психиатричната помощ за предоставяне на качествена здравна услуга, осигуряване на съвременни възможности за лечение и рехабилитация на пациентите | Финансирани ВРБ и обекти, Финансирани държавни лечебни заведения и обекти (апаратура и иновативни технологии, подобрена материално техническа база). Брой реализирани обекти (СМР или придобита апаратура) | 0 бр. финансирани ВРБ и 0 бр. обекти 0 бр. финансирани държавни лечебни заведения и 0 бр. обекти (апаратура и иновативни технологии, подобрена материално техническа база). 0 реализирани обекти ( СМР или придобита апаратура) | 20 бр. финансирани ВРБ и 30 бр. обекти 20 бр. финансирани държавни лечебни заведения и 35 бр. обекти (апаратура и иновативни технологии, подобрена материално техническа база). 65 бр. реализирани обекти ( СМР или придобита апаратура) | 32000000 | Общ лимит на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма, определен със ЗДБ на РБ за 2024 г. | Планиране на инвестициите и осъществяване на последващ контрол за реализирането им. | Дирекция „Публични пердприятия и управление на собствеността“ | Изпълнена | Финансирани 42 бр. второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МЗ за 138 бр. обекти за 4 789 000 лв. Финансирани 23 бр. лечебни заведения за 47 бр. обекти за 45 649 340 лв. 93 бр. реализирани обескти ( СМР или придобита апаратура)
19. | Изпълнение на проект „BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", с цел осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до спешна медицинска помощ в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност. | Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България; Национална здравна стратегия 2014-2020; Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 | Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до спешна медицинска помощ в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност. | Модернизирани обекти на спешната медицинска помощ; Закупени съвременни медицински превозни средства – линейки. | 1. Брой модернизирани обекти за спешна медицинска помощ 2. Брой закупени съвременни медицински превозни средства – линейки | • Модернизирани обекти за спешна медицинска помощ - 0 бр. • Закупени съвременни медицински превозни средства (линейки) – 0 бр. | • Модернизирани обекти за спешна медицинска помощ - 158 бр. • Закупени съвременни медицински превозни средства (линейки) – 37 бр. | 45279000 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Провеждане на процедури за избор на изпълнители на строително-монтажни работи. Провеждане на процедури за избор на изпълнители на авторски и строителен надзор. Изпълнение на строително-монтажни работи в обектите от СМП. Доставка на 37 линейки съгласно сключените 2 договора. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | Проведени процедури за избор на изпълнители на строително-монтажни работи. Проведени процедури за избор на изпълнители на авторски и строителен надзор. Изпълнение на строително-монтажни работи в обектите от СМП. През 2024 г. са приключени строително-монтажни работи и са модернизирани 85 обекта от СМП (с натрупване). През 2024 г. са доставени 37 линейки съгласно сключените 2 договора.
20. | Изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи", с цел привеждане на болничната мрежа в готовност за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи. | Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 | Основната цел на проекта е укрепване капацитета на здравната система в условията на COVID-19 и други заразни заболявания, и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи. Специфични цели: 1. Осигуряване на подкрепа за болничната мрежа за преодоляване на кризата с COVID-19 чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания; 2. Осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19. | Неприложимо | 1. Брой Закупени апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19 2. Брой Закупени допълнителни болнични легла за пациенти с COVID-19 | 1. 0 2. 0 | 1. Закупени апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19 - 50 бр. 2. Закупени допълнителни болнични легла за пациенти с COVID-19 - 504 бр. | 4000000 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Провеждане на процедури за избор на изпълнители за доставка на респиратори и болнични легла | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | Изпълнена | Доставени и монтирани са 504 бр. болничните легла и 105 броя транспортни респиратора в лечебните заведения. Завършени са 13 от 15-те скючени договори за СМР, както и е изпълнен един договор за доставка на дизелов генератор за нуждите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново.
21. | Изпълнение на проект BG05SFPR002-1.007-0001 „Специализация в здравеопазването +“ - Компонент 1, с цел подкрепа на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването | Национална здравна стратегия 2030 Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 | По-добро планиране и мотивиране на работната сила в сектора на здравеопазването. Подпомагане повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по - качествени здравни услуги. | 1. Брой специализанти, финансирани по проекта. 2. Заети в сферата на здравеопазването, които са повишили техните компетенции. | 1. Брой специализанти, финансирани по проекта. 2. Заети в сферата на здравеопазването, които са повишили техните компетенции. | 1. 0 2. 0 | 1. 230 специализанти 2. 207 специализанти | 5000000 | Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 | Изплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на участващите в проекта специализанти. Предоставяне на ежемесечна стипендия на специализанти без доходи. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | 1. Към края на 2024 г. броят на специализантите, финансирани по проекта е 130. Целевата стойност от 230 специализанти, заложена в началото на 2024 г., е определена на база броя на специализантите, участвали в проект "Специализация в здравеопазването" (СЗ) (ОПРЧР 2014-2020), които не са завършили специализацията си към момента на приключване на проектните дейности и които могат, ако желаят, да продължат участие в новия проект "Специализация в здравеопазването+" (СЗ) (ПРЧР 2021-2027). Сключени са договори със специализантите, пожелали финансиране по новия проект и отговарящи на условията за финансиране. 2. Към края на 2024 г. 9 бр. специализанти са придобили квалификация.
22. | Изпълнение на дейностите по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, чрез подобряване на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация | Национална здравна стратегия 2020 Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 | Повишаване на информираността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | 1. Брой проведени здравни информационни кампании в 6 пилотни общини с фокус върху майчиното и детско здраве, семейното планиране и сексуалнопреносимите инфекции; 2. Брой обучени за по-добра работа и комуникация с най-маргинализираните целеви групи общински експерти и представители на РЗИ от 6-те целеви общини; 3. Брой здравни медиатори, работещи в болници и звена за спешна медицинска помощ | 1. Проведени здравни информационни кампании - 0 2. Обучени за по-добра работа и комуникация с най-маргинализираните целеви групи общински експерти и представители на РЗИ от 6-те целеви общини - 0 3. Здравни медиатори, работещи в болници и звена за спешна медицинска помощ - 21 | 1. Проведени 12 бр. здравни информационни кампании (по 2 кампании в 6 общини); 2. Обучени за по-добра работа и комуникация с най-маргинализираните целеви групи общински експерти и представители на РЗИ от 6-те целеви общини - 30 3. Здравни медиатори, работещи в болници и звена за спешна медицинска помощ - 27 | 121115 | Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. | Провеждане на кампании на местно ниво по теми, свързани с майчино и детско здраве и сексуално преносими инфекции. Провеждане на обучение за по-добра работа и комуникация с най-маргинализираните целеви групи в пилотните общини. Апробиране на нов модел на предоставяне на услуги въз основа на участието на общността и междуведомствената координация за преодоляване на съществуващите дефицити. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | Изпълнена | 1. Проведени са общо 33 бр. информационни кампании - по 6 в общините Казанлък и Самоков, 5 кампании в община Нови пазар, по 4 кампании в общините Бургас, Димитровград, Дупница и Благоевград; 2. Обучени 37 общински експерти и представители на РЗИ за по-добра работа и комуникация с най-маргинализираните целеви групи; 3. Здравни медиатори, работещи в болници и звена за спешна медицинска помощ - 27 здравни медиатори от 11 общини са изпълнявали посредническа дейност при предоставяне на здравни услуги в 13 лечебни заведения
23. | Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ | Национален план за възстановяване и устойчивост | Подобряване диагностика и лечение на деца чрез предоставяне на медицинско оборудване на болнични заведения сразкрити клиники/отделения по педиатрия | 1. Брой доставени апарати за профилните субспециалности на педиатрията 2. Брой ЛЗ за болнична помощ в страната с разкрити клиники/отделения по педиатрия с доставена апаратура | 1. Брой доставени апарати за профилните субспециалности на педиатрията 2. Брой ЛЗ за болнична помощ в страната с разкрити клиники/отделения по педиатрия с доставена апаратура | 1. 0 2. 0 | 1. 800 апарата 2. 15 Лечебни заведения | 84 227 633,20 лв. без ДДС | Еворпейски механизъм за възстановяване и устойчивост; Национално съфинансиране | Сключване на договор с избрани изпълнители по реда на ЗОП. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | Обявена обществена поръчка в изпълнението на Компонент 1 "Модернизиране на системата за педиатрични грижи в страната" по инвестиция 1 "Модернизиране на болничните заведения" с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции – ПЪРВА ЧАСТ“. По обявената обществена поръчка има постъпили жалби. Във връзка с подадените жалби, процедурата е процедурата е спряна по Обособени позиция № 1 и 2. Разработена е техническа документация за обявяване на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции – ВТОРА ЧАСТ".
24. | Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ | Национален план за възстановяване и устойчивост | Подобряване диагностика и лечение на онкологични заболявания чрез предоставяне на медицинско оборудване на болнични заведения, които извършват дейности по диагностика и/или лечение на онкологични заболявания | Брой лечебни заведения за болнична помощ с доставена апаратура за диагностика на онкологични заболявания и лъчелечение | Брой лечебни заведения за болнична помощ с доставена апаратура за диагностика на онкологични заболявания и лъчелечение | 0 | 8 | 104 000 000,00 лв. без ДДС | Еворпейски механизъм за възстановяване и устойчивост; Национално съфинансиране | Сключване на договор с избрани изпълнители по реда на ЗОП. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | Обявена обществена поръчка с предмет "Доставка на апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания", включваща 4 обособени позиции.
25. | Осигуряване на центровете за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания с медицинско оборудване и извършване на СМР | Национален план за възстановяване и устойчивост | Подобряване на условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания и създаване на условия за следдипломно обучение на специалисти в областта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания | Брой лечебни заведения с извършени СМР и доставено медицинско оборудване | Брой лечебни заведения с извършени СМР и доставено медицинско оборудване | 0 | 6 | 106 054 406,10 лв. без ДДС | Еворпейски механизъм за възстановяване и устойчивост; Национално съфинансиране | Сключване на договор с избрани изпълнители по реда на ЗОП. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | Проведена е обществена поръчка с предмет „Закупуване на медицинска апаратура и медицинско оборудване за създаване на центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение“, като са сключени 7 договора по 10 от обособените позиции. Една обособена позиция е прекратена, a по 6 обособени позиции има постъпили жалби срещу решението за избор на изпълнители. 6-те ЛЗ, обекти на интервенция, подготвиха технически проекти за необходимите СМР, чрез които да се осигури подходяща материална база за инсталация на апаратура и реализиране на дейностите по лечение на пациенти.
26. | Модернизация на психиатричната помощ | Национален план за възстановяване и устойчивост | Укрепване на устойчивостта на системата за психиатрична помощ, както и ще се повиши достъпността и капацитета ѝ | Брой ремонтирани, обновени и модернизирани структури от системата на психиатричната помощ | Брой ремонтирани, обновени и модернизирани структури от системата на психиатричната помощ | 0 | 8 | 23 532 516,50 лв. без ДДС | Еворпейски механизъм за възстановяване и устойчивост; Национално съфинансиране | Сключване на договор с избрани изпълнители по реда на ЗОП. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | Проведена обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите от психиатричната помощ, в изпълнение на инвестицията. Издадено Решение за определяне на изпълнители по обществената поръчка по 18-те обособени позиции.
27. | Национална цифрова платформа за медицинска диагностика | Национален план за възстановяване и устойчивост | Разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика и доставка на хардуерно оборудване | Сключен договор за изграждане на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика и доставка на хардуерно оборудване | Сключен договор за изграждане на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика и доставка на хардуерно оборудване | 0 | 1 | 23 333 416,67 лв. без ДДС | Еворпейски механизъм за възстановяване и устойчивост; Национално съфинансиране | Сключване на договор с избран изпълнител по реда на ЗОП. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | Проведена е процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП. Постъпила е жалба във ВАС срещу решението за избор на изпълнител. Очаква се произнасяне.
28. | Развитие на извънболничната помощ | Национален план за възстановяване и устойчивост | Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните ХНБ (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет). | Изграден Национален интердисциплинарен център за скрининг. | Изграден Национален интердисциплинарен център за скрининг. | 0 | 1 | 3 187 600,90 лв. без ДДС | Еворпейски механизъм за възстановяване и устойчивост; Национално съфинансиране | Сключване на договор с избран изпълнител по реда на ЗОП. | Дирекция "Изпълнение на проекти, програми и стратегии" | В процес на изпълнение | Няма подписано оперативно споразумение за изпълнение на инвестицията. Изготвени са Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на Компонент "Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена", които са преминали обществено обсъждане. В ход е прецизиране на Насоките.
29. | Надграждане на информационните системи за навременен обмен на данни за провеждания държавен здравен контрол и извършвания мониторинг на факторите на жизнената среда | Национална здравна стратегия; Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2025 г.; Национален план за възстановяване и устойчивост | Надграждане и поддържане на информационни системи за навременен обмен на данни за провеждания държавен здравен контрол и извършвания мониторинг на факторите на жизнената среда | Неприложимо | Разработени и внедрени информационни системи | Надграждане на информационна система за контролната дейност на РЗИ. Разработени и внедрени информационни системи за факторите на жизнената среда - 0 | Разработени и внедрени информационни системи за факторите на жизнената среда - 1 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Възлагане изработването на информационни системи и провеждане на систематични обучения за работа с тях | Дирекция "Обществено здраве" | Изпълнението на мярката е отложено за 2025 г. | През отчетния период в информационната система за контролната дейност на РЗИ е разработен и внедрен 1 нов модул. По отношение разработването и внедряване на информационни системи за факторите на жизнената среда, Министерство на здравеопазването е предприело действия за осигуряване на средства по оперативни програми през 2025 г.
30. | Намаляване на риска от облъчване с радон | Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г. Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г. | Намаляване на колективния и индивидуалния риск за българското население от облъчване от радон в сгради, чрез провеждане на дългосрочна политика за осигуряване на стабилна правна и институционална рамка и подпомагане на изпълнението на мерките за намаляване на облъчването от радон. | Организиране и провеждане на национални проучвания (измервания) на нивата на радон по области | Брой проведени проучвания в: жилищни сгради; детски ясли и детски градини; училища; лечебни заведения и др. обекти | Подробно проучване в жилищни сгради в 5 области. Проведено проучване в детски градини и ясли в 11 области и училища в 4 области, лечебни заведения (СБР) - 11. | Проведено подробно проучване в жилищни сгради в 7 области. Проведено проучване в детски градини и ясли в 13 области и училища в 4 области, лечебни заведения в 11 области. | 400000 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Организиране провежденето на проучвания 2. Провеждане на информационни кампании сред населението | Дирекция "Обществено здраве" | Неизпълнена | Проведено проучване в жилищни сгради в 6 области. Проведено проучване в детски градини и ясли в 6 области и училища в 2 области. Проведежда се проучване на училищата в София-град, които по брой са приблизително равно на училищата в две други области. Наред с това сградите на училищата са по-големи в столицата и помещенията, които се използват от децата са повече. По-малкия брой области, в които се провежда проучване в детските градини е поради повечето сгради на детски градини в област Пловдив и Велико Търново. Поставените цели са изпълнени за проучване в жилища и по брой сгради на училища и детски градини, съобразно осигуреното финансиране. През 2024 г. е сключен договор с Българско Национално Радио за излъчвания на информационни съобщения по програма „Хоризонт“. Отпечатани са книжки и брошури, които са раздадени на всички РЗИ и при проучванията в жилища в област Перник за детски градини и ясли в области Пловдив и Велико Търново и Столичните училища.
31. | Подобряване оралното здраве на децата | Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България, 2021-2025 г. | Подобряване оралното здраве на децата | 1. Повишено ниво на информираност на децата и техните родители, по различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания. 2. Намален интензитет на зъбния кариес на първите постоянни зъби чрез прилагането на силанти чрез продължаване на кампаниите за профилактично покритие на фисурите на първите постоянни молари при децата на възраст 5-8 години. | 1. Брой проведени здравно информационни мероприятия; 2. Брой деца, на които е извършено силанизиране на зъбите; Брой силанизирани зъби. | 1. Организиране и провеждане на семинари по профилактика на оралните заболявания с медицинските специалисти от детските градини и училищата, учители, възпитатели и други специалисти, участващи непосредствено в отглеждането, възпитанието и обучението на децата по области - 10 области 2. Годишни форуми в 2 областни град 3. Поставяне на силанти на първите постоянни молари на деца от 5 до 8 год. възраст | 1. - 10 области 2. - 2 бр. Годишни форума 3. до 15 000 бр. деца или до 50 000 бр. зъба | 1. 30 000,00 лв. 2. 65 000,00 лв. 3. 1 520 000,00 лв. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Провеждане на годишен форум, насочен към профилактиката и лечението на орални заболявания. 2. Провеждане на семинари и информационни кампании за повишаване информараността по различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания. 3. Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за кампанията за профилактично покритие на фисурите на първите постоянни молари при деца на възраст 5-8 години. | Дирекция "Обществено здраве" | Изпълнена | В изпълнение на Договор РД-11-183/07.06.2024 г. проведени 2 бр. годишни форума - гр. Хасково и гр. София. В изпълнение на Договор РД-11-184/07.06.2024 г. - организирани 10 бр. семинара в гр. Враца, гр. Плевен, гр. Ямбол, гр. Бургас, гр. Кюстендил, гр. Благоевград, гр. Добрич, гр. Търговище, гр. Хасково и гр. Перник. В изпълнение на Договор РД-11-305 от 14.08.2024 г. общо са силанизирани 19005 бр. зъба.
32. | Ограничаване на заболяемостта от заразни болести чрез профилактика, диагностика и лечение. | Национална здравна стратегия; Закон за здравето; Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г.; Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022-2025 г.; Проект на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г., 2023-2026 г.; Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2021-2025 г.; Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) 2021-2025 г.; Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити в Република България за периода 2021-2025 г.; Европейски имунизационен план 2030 на Световна здравна организация; Международни здравни правила 2005 г. | 1. Намаляване на заболяемостта от заразни болести чрез ваксинопрофилактика: - Постигане и поддържане на висок имунизационен обхват със задължителни и целеви имунизации и реимунизации; - Намаляване на общата заболяемост от ротавирусни гастроентерити, включително и на тежките му форми, налагащи хоспитализация чрез ваксинация срещу ротавирусни инфекции на новородени чрез осигуряване на безплатни ваксини и тяхното поставяне при желание от родител/настойник; - Намаляване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от пневмококови инфекции и свързаните с тях усложнения, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст като се осигуряват безплатни ваксини и тяхното поставяне за лица от целевата група; - Намаляване на заболяемостта от рак на маточната шийка чрез имунизационна защита на момичета на възраст 10-13 г. като се осигуряват безплатни ваксини и тяхното поставяне при желание от родител/настойник. 2. Гарантиране на равен достъп до превенция, диагностика, лечение и здравни грижи на заболели от туберкулоза, ХИВ, СПИ и вирусни хепатити. | 1. Сключени договори от МЗ за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и медицинските изделия за приложението им; 2. Осигуряване с публични средства на ваксини срещу ротавируси, грипни вируси, пневмококи и човешки папилома вируси за обхващане на лица от целевите групи по националните програми в областта на ваксинопрофилактиката и заплащане на тяхното прилагане. 3. Повишаване на информираността на родители/настойници за ползите от ваксинацията срещу човешки папилома вируси/ротавируси и на лицата на и над 65 г. - за ползите от ваксинацията срещу грипни вируси и пневмококи; 4. Намаляване на заболяемостта от туберкулоза чрез осигуряване на превенция, диагностика, лечение и контрол на туберкулозата; 5. Задържане на ниското разпространение на ХИВ под средното ниво за ЕС чрез осигурен достъп до изследвания и лечение на заболели от ХИВ; 6.Осигуряване на превенция, диагностика и контрол на СПИ 7. Осигуряване на превенция, диагностика и контрол на вирусните хепатити в страната. | 1. % на Обхванати със задължителни и целеви имунизации и реимунизации от подлежащото население. 2.% на Обхванати с препоръчителни имунизации срещу сезонен грип и пневмококови инфекции от целевата група по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонен грип и на пневмококовите инфекции при възрастни на и над 65 г., 2023-2026 г. 3. Обхванати с препоръчителни имунизации срещу ротавирусни инфекции от целевата група по Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022-2025 г. 4. Обхванати с препоръчителни имунизации срещу човешки папилома вируси (рак на маточната шийка) от целевата група по Национална програма за Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г. 5. Регистрирана годишна заболяемост и смъртност от ваксинопредотвратими заболявания 6. Задържане на разпространение на ХИВ под средното ниво за ЕС 7. Поддържане на регистрираната заболяемост от туберкулоза 14,02 на 100,000 население през 2024 г.; 8. Относителен дял на успешно лекуваните новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване над 85%. 9. Регистрирана годишна заболяемост от хепатит В 10. Регистрирана годишна заболяемост от хепатит С | 1.Имунизационен обхват със задължителни имунизации за 2023 г. - 93,5%. Имунизационен обхват със задължителни реимунизации в детска възраст за 2023 г. - 87-89%. 2. Обхванати през 2023 г. са 17,59% от лицата от целевата група по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонен грип и на пневмококовите инфекции при възрастни на и над 65 г., 2023-2026 г. 3. Имунизирани през 2023 г. лица от целевата група срещу ротавируси по Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022-2025 г. - 24 560. 4. Имунизирани през 2023 г. лица от целевата група срещу човешки папилома вируси по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г. - 1 898. 5. Регистрирана годишна заболяемост и смъртност от ваксинопредотвратими заболявания - 1,87%000 / 0,16%000 6.Разпространение на ХИВ под средното за ЕС през 2022 г. - 4.8 на 100 000 население 7. Заболяемост от туберкулоза 10 на 100,000 население през 2021 г. 8. Относителен дял на успешно лекуваните новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване - 80 % за 2021 г. 9. Регистрирана годишна заболяемост от хепатит В на 100 000 население за 2022 г.- 2.22 10. Регистрирана годишна заболяемост от хепатит С на 100 000 население за 2022 г.- 0.75 | 1. Имунизационен обхват със задължителни имунизации над 93%. Имунизационен обхват със задължителни реимунизации в детска възраст над 93%. 2. Брой имунизирани лица от целевата група срещу грипни вируси и пневмококи по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонен грип и на пневмококовите инфекции при възрастни на и над 65 г. 2023-2026 г. Постигнат е обхват от 27% с ваксини срещу грипни вируси и 5% с ваксини срещу пневмококи. 3. Брой имунизирани лица от целевата група срещу ротавируси по Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022-2025 г. 4. Брой имунизирани лица от целевата група срещу човешки папилома вируси по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г. 5. Регистрирана годишна заболяемост и смъртност от ваксинопредотвратими заболявания - 1,5%000/0,1%000 6. Разпространение на ХИВ под средното за ЕС през 2023 г. 7. Заболяемост от туберкулоза 14,02 на 100,000 население през 2024 г.; 8. Относителен дял на успешно лекуваните новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване над 85%. 9. Регистрирана годишна заболяемост от хепатит В на 100 000 население за 2024 г.- 2,95 10.Регистрирана годишна заболяемост от хепатит С на 100 000 население за 2024 г.- 1,85 | Договори за доставки на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и медицински изделия за тяхното прилагане Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г. - 2 480 000,00 лв.; Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022-2025 г. - 6 400 000,00 лв.; Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г., 2023-2026 г. - 21 018 769,00 лв. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2021-2025 г. - 1 736 400,00 лв.; Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) 2021-2025 г. - 3 716 000,00 лв.; Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити в Република България за периода 2021-2025 г. -3 889 000,00 лв. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Осигуряване на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и медицински изделия за тяхното прилагане; 2. Повишаване информираността на родители/настойници/целеви групи и медицински специалисти за ползите от имунизациите срещу рак на маточната шийка/ротавирусни инфекции/сезонен грип. 3. Заплащане чрез трансфер на разходваните средства от НЗОК по закупуване на ваксини и тяхното прилагане по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г.; Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022-2025 г.; Проект на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г., 2023-2026 г.; 4. Координиране на отговорните структури за изпълнение на Националните програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ: - 5 функциониращи сектори за лечение на ХИВ/СПИН; - 28 Регионални здравни инспекции;Национални центрове; - 12 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. 5. Координиране на отговорните структури за изпълнение на Националните програми за превенция и контрол на туберкулоза: - 30 регионални лечебни заведения, които да отговарят за превенция, диагностика, лечение и контрол на туберкулозата; - 28 Регионални здравни инспекции; Национални центрове; 6. Координиране на отговорните структури за изпълнение на Националните програми за превенция и контрол на вирусни хепатити- 28 РЗИ; Национални центрове и гастроетерологични центрове 7. Контрол върху дейностите по надзор на имунопрофилактика с цел постигане на висок имунизационен обхват и недопускане възникване на взривове от ваксинопредотвратими заболявания с висок епидемичен потенциал. | Дирекция "Обществено здраве"; Дирекция "Бюджет и финанси" | Изпълнена | 1. Осигурени са ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и медицински изделия за тяхното прилагане; 2. Проведени са семинари и форуми с медицински специалисти, срещи с родители, срещи със здравни медиатори за ползите от ваксините. 3. Извършен е трансфер за заплащане на разходваните средства от НЗОК по закупуване на ваксини и тяхното прилагане по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г., Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022-2025 г. и Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г., 2023-2026 г.; 4. Дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ са изпълнявани от: 5 сектора за лечение на ХИВ/СПИН, 20 КАБКИС (през 2024 г. са разкрити и един в НПРЛ по ХИВ), 28 РЗИ, НЦЗПБ (НРПЛ по HIV). 5. Дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза са изпълнявани от 29 ЛЗ за лечение на туберкулоза, 28 РЗИ, НЦЗПБ (НРЛ по туберкулоза). 6. Осигурено е изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на вирусни хепатити от 28 РЗИ; Национални центрове и гастроетерологични центрове. 7. Разпространение на ХИВ под средното за ЕС през 2023 г. Заболяемост от туберкулоза 13,5 на 100,000 население през 2023 г. Относителният дял на успешно лекуваните новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване през 2022 г. е 77%. Регистрирана годишна заболяемост от хепатит В за 2023 г.- 3,82 на 100 000 население. Регистрирана годишна заболяемост от хепатит С за 2023 г. - 1,24 на 100 000 население.
33. | Укрепване на системата за надзор на заразните болести чрез повишаване на готовността за ранно откриване и оповестяване и предпазване от внос и разпространението на взривове и епидемии от инфекции с висок епидемичен потенциал | Национална здравна стратегия | Ранно откриване, съобщаване и отговор при възникване на епидемични взривове и епидемии. Недопускане разпространението на заразни болести, които представляват опасност за общественото здраве, чрез ранно откриване и изолация на болни и техните контактни лица сред пристигащи в страната лица чрез провеждане на граничния здравен контрол. | 1. Своевременно открити и докладвани епидемични взривове и епидемии и предприети противоепидемични мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране; 2. Идентифициране на лица със заразни болести и техните контактни лица при влизане на територията на страната, провеждане на диагтностика, изолация и лечение, поставяне под карантина на контактни лица при случай на остра заразна болест, представляваща опасност на общественото здраве по реда на чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и Международните здравни правила (2005). | 1. Регистрирани епидемични взривове и епидемии в страната; 2. Брой лица със заразна болест, съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и Международните здравни правила (2005), открити при влизане на територията на страната и техните контактни лица. Предприети мерки спрямо болни, контактни лица и фактори на околната среда. | 1. Регистрирани големи епидемични взривове и епидемии в страната през 2023 г. - 0; 2. Брой случаи на остри заразни болести, открити от органите на граничния здравен контрол през 2023 г. - 0; 3. Брой изследвани лица, открити от органите на граничния здравен контрол със съмнение за остра заразна болест, представляваща опасност на общественото здраве по реда на чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и Международните здравни правила (2005) през 2023 г. - 0; 4. Предприети мерки за контрол спрямо болни, контактни лица и фактори на околната среда през 2023 г. | 1. Регистрирани епидемични взривове и епидемии в страната през 2024 г.; 2. Брой случаи на остри заразни болести, открити от органите на граничния здравен контрол през 2024 г.; 3. Брой изследвани лица, открити от органите на граничния здравен контрол със съмнение за остра заразна болест, представляваща опасност на общественото здраве по реда на чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и Международните здравни правила (2005) през 2024 г. 4. Предприети мерки за контрол спрямо болни, контактни лица и фактори на околната среда през 2024 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Повишаване на готовността на общественото здравеопазване, вкл. и на лабораторната готовност и професионална квалификация на персонала за ранно откриване и диагностика на инфекции с висок епидемичен потенциал. 2. Осигуряване на адекватно финансиране. 3. Ревизиране на нормативни документи, изготвяне на методически ръководства, насоки и др. | Дирекция "Обществено здраве" | Изпълнена | 1. През 2024 г. в страната е регистрирана епидемия от коклюш. Със заповед на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки, осигурен е достъп до лабораторна диагностика на деца и възрастни, отговарящи на определени показатели, както и безплатна имунизация за бременни жени в 27-36 г.с. при желание. 2. Няма открити случаи на остри заразни болести от органите на граничния здравен контрол. 3. Няма открити случаи на остри заразни болести от органите на граничния здравен контрол. 4. Поради епидемичното разпространение на коклюш е засилен противоепидемичният режим на работа в детски и учебни заведения, включващ наблюдение на контактни лица, карантина на засегнати групи и паралелки, повишена кратност на почистване и проветряване, дезинфекция на външна среда с оглед намаляване на разпространението на заболяванията в организирани детски колективи.
34. | Редуциране нивото на най-често срещаните хронични незаразни болести | Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. | Подобряването здравното състояние на населението чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и дългосрочни последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести | 1. Брой скринирани лица, включени в рискова група за развитие на злокачествено новообразувание; 2. Брой лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания; 3. Брой лица с рискови фактори за развитие на диабет тип 2; 4. Брой лица с рискови фактори за развитие на хронични белодробни болести | 1. Брой скринирани лица, включени в рискова група за развитие на злокачествено новообразувание; 2. Брой лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания; 3. Брой лица с рискови фактори за развитие на диабет тип 2 ; 4. Брой лица с рискови фактори за развитие на хронични белодробни болести | 1. Брой скринирани лица, включени в рискова група за развитие на злокачествено новообразувание - 200; 2. Брой лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания - 2000; 3. Брой лица с рискови фактори за развитие на диабет тип 2 - 2000 ; 4. Брой лица с рискови фактори за развитие на хронични белодробни болести - 2000 | 1. Брой скринирани лица, включени в рискова група за развитие на злокачествено новообразувание - 250; 2. Брой лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания - 2200; 3. Брой лица с рискови фактори за развитие на диабет тип 2 - 2300 ; 4. Брой лица с рискови фактори за развитие на хронични белодробни болести - 2100 | 660000 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Провеждане на скринингови кампании за злокачествени новообразувания; сърдечно-съдови заболявания; диабет тип 2 и хронични белодробни болести 2. Извършване на скринингови прегледи и изследвания на лица със злокачествено новообразувание и сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и хронични белодробни болести | Дирекция "Обществено здраве" | Изпълнена | 1. Брой скринирани лица, включени в рискова група за развитие на злокачествено новообразувание - 9120 2. Брой лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания - 3550 3. Брой лица с рискови фактори за развитие на диабет тип 2 - 3330 4. Брой лица с рискови фактори за развитие на хронични белодробни болести - 3530
35. | Закриване на всички домове за медико-социални грижи за деца до 3 години (ДМСГД) и развитие на системата от здравни и интегрирани здравно-социални услуги в общността за деца и семейства | Национална здравна стратегия 2030 (НЗС); Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България Актуализиран план на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ | НЗС - Стратегическа цел 3: Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата; Национална стратегия "Визия за деинституционализация" - Основна цел: Гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. | Закрити всички институции за деца и осигурен широк спектър от услуги за деца и семейства в общността. | Брой закрити ДМСГД, разкрити центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и интегрирани здравно-социални услуги. | 4 ДМСГД, 10 ЦКОДУХЗ, 0 функциониращи интегрирани здравно-социални услуги | 2 закрити ДМСГД, 12 нови ЦКОДУХЗ, 6 нови интегрирани здравно-социални услуги | 44875900 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | 1. Утвърдени планове за закриване на 2 ДМСГД. 2. Създаване на 2 нови здравни услуги (ЦКОДУХЗ) и 6 интегрирани здравно-социални услуги. | Дирекция "Лечебни дейности" | В процес на изпълнение. | През отчетния период е закрито 1 ДМСГД и са разкрити 2 ЦКОДУХЗ и 7 интегрирани здравно-социални услуги. Закриването на ДМСГД Стара Загора не е осъществено, тъй като децата още не са изведени в подходящи за тях социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Към момента 41 % от децата, настанени в трите ДМСГД са деца, които трябва да бъдат изведени в социални услуги, но процесът е затруднен поради недостатъчния брой социални услуги за възрастовата група 0-3 г. и неизградените 26 интегрирани здравно-социални услуги. Изградени са само 7 интегрирани здравно-социални услуги.
36. | Осигуряване на устойчивост на скрининговите програми за бременни и новородени | Национална здравна стратегия 2030 (НЗС); Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа (НСДЮЗПГ); Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 (НППМДЗ) | НЗС - Стратегическа цел 3: Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата НСДЮЗПГ - Стратегическа цел: Устойчиво подобряване на здравето на децата НППМДЗ - Стратегическа цел: Подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременните жени, майките, децата и подрастващите, чрез подобряване на достъпа до здравни услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, промоция на здраве и осигуряване на подкрепа в областта на интегрираните здравно-социални услуги. | Намаляване на показателите за смъртност във възрастовите групи 0-1 г., до 15 г. и 15-19 г. | 1. Приет План за действие за периода 2024-2026 г. за изпълнение на НППМДЗ 2. Брой изследвания на бременни в рамките на биохимичен скрининг; обхват на неонателен слухов скрининг; разширяване на скрининговите програми за новородени 3. Проведени процедури по ЗОП за доставка на китове, реактиви и консумативи за скрининговите програми по реда на Наредба № 26 от 2007 г. | 1. Не е приет План за действие за периода 2024-2026 за изпълнение на НППМДЗ; 2. 16 000 изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бременни през 2022 г.; проведен слухов скрининг на 87% от новородените през 2022 г.; нормативно регламентиран скрининг за новородени само за три заболявания; 3. не е проведена процедура по ЗОП | 1. Приет План за действие 2024-2026 г.; 2. 16 500 изследвания на бременни; 95% от новородените са преминали слухов скрининг; приети промени в Наредба № 26/2007 г.; 3. Проведена процедура по ЗОП и сключени договори за доставка на китове, реактиви и консумативи | 4000000 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Разработване и приемане на План за действие. Сключване на договори с лечебните заведения за изпълнението на скрининговите дейности по НППМДЗ. Подготовка на нормативни промени с цел разширяване на скринингите за новородени. Провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договори за доставка на китове, реактиви и консумативи за скрининговите програми по реда на Наредба № 26 от 2007 г. | Дирекция "Лечебни дейности" | Изпълнена. Забележка: Данните за проведените изследвания са за периода януари - септември 2024 г. Данни за последното тримесечие ще са налични през м. март 2025 г. | 1. С Решение № 262 на Министерския съвет от 4.04.2024 г. е приет План за действие за периода 2024-2026. 2. Сключени са договори със 101 лечебни заведения за болнична помощ, с които са обезпечени дейностите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве, включително биохимичен скрининг за бременни и неонатален слухов скрининг. Приети са промени в Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно сигуряване на деца и бременни жени, с които са въведени скринингови изследвания за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия и тежки комбинирани имунни дефицити за всички новородени. Извършени са 9 794 изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бременни за периода януари-септември 2024 г. На база данните на НЦОЗА за брой живородени деца в преиода януари-декември 2024 г., 95,5% от новородените са изследвани в рамките на неонаталния слухов скрининг. Проведена e 1 обществена поръчка и са открити още две. Сключени са 5 договора на обща стойност 1 288 925 лв. за доставка на реактиви и консумативи за осигуряване на дейностите по чл. 7 от Наредба № 26/2007 г. В процедура са още две обществени поръчки.
37. | Актуализиране на Националната здравна карта (НЗК) | Национална здравна стратегия 2030 (НЗС); Национална програма за развитие: България 2030 | НЗС - Стратегическа цел 2: Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати; НПР България 2030 - Приоритет 12 Здраве и спорт, област на въздействие 12.2а Национална здравна карта | Ефективна регулация и преструктуриране на болничния сектор и преодоляване на структурните и териториални дисбаланси и неравенства в достъпа на населението до болнична помощ чрез периодична актуализация и прилагане на НЗК | Прието РМС за актуализация на НЗК | Изготвени областни здравни карти. Не са изготвени приложенията за определяне на потребностите от достъпна медицинска помощ помощ на областно, регионално и национално ниво. | Изготвена и приета НЗК | Не е необходимо финансиране | Не е необходимо финансиране | Анализ на данните от областните здравни карти и определяне на потребностите на населението от достъпна медицинска помощ, чрез изготвяне на съответните приложения на НЗК | Дирекция "Лечебни дейности" | В процес на изпълнение | Изготвени са областните здравни карти и проекти на приложенията, определящи потребностите на населението от медицинска помощ. Процесът за приемане на Национална здравна карта не е финализиран, като причините за това са свързани с неустойчивата политическа обстановка.
38. | Осигуряване на условия за подобряване на психиатричната помощ в Република България | Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 | Стратегическа цел 1: Намаляване на заболеваемостта, болестността и смъртността от психични разстройства Стратегическа цел 2: Интегриране на психиатричните услуги в общото медицинско обслужване /деинституализация/ Стратегическа цел 3: Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест, в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства, свързани с начините на хранене. | Привличане за участие в грижите за психично болните на общопрактикуващите лекари, социалните работници и психолозите; Интегриране на психиатричните услуги в общото медицинско обслужване - обучения на ОПЛ; Повишаването на компетенциите, необходими за изпълнението на приоритетните области на Стратегията; Въвеждане на единна методика за оценка на качеството на стационарното и амбулаторното лечение; Актуализация на програмата за СДО по психиатрия и ЕДИ по "Медицина"; Развитие на съдебната психиатрия - разкриване на клиника по съдебна психиатрия | Обучени ОПЛ; Изготвени медицински стандарти; Изготвени клинични пътеки; Изготвени амбулаторни процедури; Актуализирана програма за СДО по психиатрия; Актуализирани ЕДИ по "Медицина"; Клиника по съдебна психиатрия | 1. 0 обучени ОПЛ; 2. 0 медицински стандарти 3. 0 клинични пътеки 4. 0 амбулаторни процедури 5. 0 актуализирана програма за СДО по психиатрия и ЕДИ по медицина 6. 0 клиника по съдебна психиатрия | 1. 600 обучени ОПЛ 2. 2 медицински стандарти 3. 4 клинични пътеки 4. 4 амбулаторни процедури 5. актуализирана програма за СДО и ЕДИ 6. 1 клиника по съдебна психиатрия - изготвяне на нормативните актове | 1. 38 400,00 лв. 2. 0 лв. 3. 0 лв. 4. 0 лв. 5. 0 лв. 6. 5 700 000,00 лв. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Провеждане на обучения. Изготвяне на медицински стандарт „Психиатрия за лица над 18 г.“. Изготвяне на медицински стандарт „Психиатрия за лица до 18 г.“. Изготвяне на две клинични пътеки и две амбулаторни процедури по медицинска специалност „Психиатрия за лица над 18 г.“; Изготвяне на две клинични пътеки и две амбулаторни процедури по медицинска специалност „Психиатрия за лица до 18 г.“ | Дирекция "Лечебни дейности" | В процес на изпълнение | Проведени обучения по модули: „Превенция и ранни интервенции при продроми на психоза",„Суицидопревенция” ; „Суицидопревенция в юношестката възраст“ и „Превенция и ранни интервенции при продроми на психоза в юношестката възраст“. Демонстрационен проект на базата на ДПБЛНА – София на модел за комплексно лечение на зависимости – извънболнична и вътреболнична детоксификация, стационарна програма за краткосрочна (до 3 месеца) стабилизация, дневен център, програма за лечение с опиеви агонисти, защитено жилище ; „Обучение на медицински специалисти за работа с пациенти с напреднала възраст“; Изготвени медицински стандарти по "Психиатрия" и "Детска психиатрия"; Изготвени 2 амбулаторни процедури и 3 клинични пътеки по детска психиатрия; Приети две нови рамкови програми за обучение по "Психиатрия" и "Детска психиатрия".
39. | Създаване на условия за обучение на специализанти на места, финансирани от държавата | Национална здравна стратегия 2030 (НЗС); Национална програма за развитие: България 2030 | НЗС - Стратегическа цел 2: Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати; НПР България 2030 - Приоритет 12 Здраве и спорт, област на въздействие 12.2е Човешки ресурси в системата на здравеопазването | Брой издадени заповеди на министъра на здравеопазването за определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата. Брой специализанти, подкрепени с държавно финансиране | Определен брой места за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. Сключени договори с висши училища за финансиране от Министерството на здравеопазването на специализантите, приети на места, финансирани от държавата за 2024 г. Реализирани плащания по всички сключени действащи договори за финансиране на специализанти. | Определен брой места за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г. - общо 809 (с първата заповед на министъра на здравеопазването - 411 места, с втората заповед - 398 места) Сключени общо 77 бр. договора с висши училища и бази за обучение за финансиране на специализантите, приети на места, финансирани от държавата до 2023 г. | Определен брой места за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. - най-малко 550. Сключени договори за финансиране с висшите училища, регистрирали специализанти на места, финансирани от държавата за 2024 г. - 5 бр. Реализирани плащания по всички сключени действащи договори за финансиране на специализанти | 8 148 600,00 лв. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Изготвяне на две заповеди на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. Сключване на договори с висшите училища за финансиране от Министерството на здравеопазването на специализантите, приети на места, финансирани от държавата за 2024 г. Оказване на методична помощ при реализирането на плащания по всички сключени действащи договори за финнасиране на специализанти. | Дирекция "Лечебни дейности" | Изпълнена | Бяха изготвени 2 заповеди на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г., с които са утвърдени общо 866 места, което е с 60% повече от заложената цел. Сключени са 5 бр. договори с висшите училища за финансиране от Министерството на здравеопазването на специализантите, приети на места, финансирани от държавата за 2024 г. Беше оказано съдействие при реализирането на плащания по всички сключени действащи договори за финансиране на специализанти, с което заложеният индикатор за реализирани плащания по всички тези договори е напълно изпълнен.
40. | Устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ | Национална здравна стратегия 2030 (НЗС); Национална програма за развитие: България 2030 | НЗС - Стратегическа цел 2: Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати; НПР България 2030 - Приоритет 12 Здраве и спорт, област на въздействие 12.2 в Спешна медицинска помощ | Осигуряване на условия за устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ, така че тя да стане привлекателно място за труд и професионално развитие. Надграждане на системата за спешна медицинска помощ с възможност за въздушен транспорт | 1. Брой проведени обучения по програма "Първоначален курс за лекари и медицински сестри за спешна медицинска помощ по въздух" за персонала на ЦСМПВ 2. Брой обучени по програмата | 1. 0 2. 0 | 1. 1 2. 50 | 200000 | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Утвърждаване на годишна програма "Първоначален курс за лекари и медицински сестри за спешна медицинска помощ по въздух" и провеждане на обучения. | Дирекция „Спешна медицинска помощ“ | Изпълнена | Утвърдена е годишна програма "Първоначален курс за лекари и медицински сестри за спешна медицинска помощ по въздух". Проведени са обучения за лицата, попадащи в целевата група, включително и в чужбина.
41. | Повишаване осведомеността на широката общественост за значението на ваксинопрофилактиката | Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 | Увеличаване обхвата на имунизирани момичета на възраст от 10 до 14 ненавършени години с ваксината срещу човешки папилома вируси. | Неприложимо | Брой информационни кампании | 0 медийни изяви/новини | 10 медийни изяви/новини | В рамките на утвърдения бюджет по Националната програма. | В рамките на утвърдения бюджет по Националната програма. | Обновяване на Специализирания информационен сайт за имунизациите в България "Плюс мен" и страниците в социалните мрежи с актуална информация; Провеждане на информационна кампания; Работа с партньорски организации | Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" | Изпълнена | На 1 април 2024 г. стартира кампания на Министерството на здравеопазването с подкрепата на УНИЦЕФ – България "За ваксините – не на шега". В рамките на кампанията бе разпространен анимиран видеоклип "Ваксинирай се и влез в отбора на супергероя!" В метростанциите бяха разлепени плакати с посланието "Не е нужно да си Супермен, важното е да си Плюсмен!" Бе обявен конкурс за детска рисунка за ползите от ваксините, като победителите получиха награди, осигурени от УНИЦЕФ и бяха обявени на 1 юни – Деня на детето. Същевременно, съвместно с РЗИ и БЧК, в страната бяха раздавани балони и информационни материали за специализирания сайт на МЗ за имунизациите в България и ползите от ваксините. Организирани бяха интервюта и медийни участия на д-р Кремена Пармакова по различни теми, свързани с ваксинопрофилактиката. В рамките на информационната кампания за Националната кампания за скрининга на рака на маточната шийка бяха отправени послания и за ваксинацията срещу HPV чрез Националната програма за първична профилактика на РМШ 2021-2024 г. По радиостанциите и печатните медии бе разпространена реклама за популяризиране на Националната програма за подобряване на ваксинопрофирактиката на сезонния грип и на пневмоковоките инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г. Бе стартирано разработването на Вайбър канал "Плюс мен".
42. | Повишаване осведомеността на широката общественост за процеса на донорството и трансплантациите | Националната кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“ | Увеличаване броя на реализираните донорски ситуации в страната. | Неприложимо | Брой информационни кампании Брой донорски ситуации | 0 медийни изяви/новини 0 донорски ситуации | 10 медийни изяви/новини 23 донорски ситуации | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Поддържане на Сайта на кампанията "Да! За живот!" и страниците в социалните мрежи; Провеждане на информационна кампания; Раздаване на донорски карти и инфомационни материали. | Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" | Изпълнена | През 2024 г. съвместно с Изпълнителна агенция "Медицински надзор" бяха организирани поредица от иницативи в рамките на Националната кампанаия в подкрепа на донорството и трансплантацията "Да! За живот!", включително мотошествие, национални спортни игри за трансплантирани, отразяване на Европейското първенство за трансплантирани и представяне на българските участници, концерт, маратон, засаждане на рози в памет на донорите, осветяване на сгради на територията на цялата страна и др.
43. | Повишаване на обществената осведоменост относно сексуално предавани инфекции | Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България 2021-2025 г. | Предотвратяване на нови случаи на ХИВ инфекция и СПИН чрез широка информираност. | Неприложимо | Брой информационни кампании Брой регистрирани нови лица с инфекция | 0 медийни изяви/новини 0 регистрирани нови лица с инфекция | 10 медийни изяви/новини Под 228 регистрирани нови лица с инфекция | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2024 г. | Запознаване на гражданите с начините на предпазване, заблудите по отношение на ХИВ, статистика, достъп до лечение и др. | Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" | Изпълнена | Реализиране на четирите етапа на Националната АНТИСПИН кампания чрез поредица от събития с РЗИ и БЧК. Разпространяване на видеоклип с актьора Александър Сано по повод 14 февруари в метростанциите и по Българската национална телевизия. Организиране на бдение със свещи в 28 области на страната през м. май по повод Деня за съпричастност със засегнатите с ХИВ/СПИН. Ангажиране на инфлуенсъра Емил Конрад за лице на ляттната АНТИСПИН кампания "БезОпасна ваканция". Създаване на фейсбук страница, инстаграм и интернет страница на кампанията и реализиране на първия етап по повод Световния ден за борба със СПИН на 1 декември. Разпространяване на дигитални визии в социалните мрежи и кратки видеа с мототто: "Предай нататък – знанието, не вируса!" Ангажиране на инфлуенсъра Венци Василев за заснемане на кратък видеоматериал, посветен на ХИВ/СПИН.