Приложение № 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 2026 - 2030 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

| Цели/Дейности | Срок за реализация | Наименование на индикатора | Индикатори за изпълнение |  | Източник на данни | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущ | Целеви |  | Водещи | Партньори |
| Стратегическа цел 1: Намаляване на новите случаи на сексуално предавани инфекции (ХИВ, сифилис, гонорея, урогенитална хламидийна инфекция) в страната. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1: Подобряване достъпа до изследване и ранна диагностика на СПИ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1. Предоставяне на услуги за доброволно и безплатно консултиране и изследване за СПИ на лица от уязвими групи, вкл. и на терен. | 2026-2030 г. | Достигнати лица с доброволно и безплатно консултиране и изследване за СПИ на лица от уязвими групи | 1 403 през 2024г. | 2026 г. – 1 400 2027 г. – 2 000 2028 г. – 3 000 2029 г. – 3 500 2030 г. – 4 000 | МЗ | МЗ | Неправителствени организации, РЗИ, лечебни заведения |
| Дейност 2. Предоставяне на услуги за доброволно и безплатно консултиране и изследване за СПИ в КАБКИС. | 2026-2030 г. | Достигнати лица с доброволно и безплатно консултиране и изследване за СПИ на лица от уязвими групи | 9 440 през 2024г. | 2026 г. – 9 500 2027 г. – 10 000 2028 г. – 11 000 2029 г. – 12 000 2030 г. – 13 000 | МЗ | РЗИ, НЦЗПБ | МЗ, общини, неправителствени организации |
| Дейност 3: Създаване на възможност за превенция на СПИ (безплатно изследване, ранна диагностика и консултация) в извънболничната медицинска помощ. | 2027-2030 | Брой лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ | 0 | 2 000 | НЗОК | МЗ, РЗИ, лечебни заведени за извънболнична помощ | БЛС |
| Дейност 4: Закупуване на тестове и консумативи за СПИ за приложение от НПО, КАБКИС, РЗИ и лечебни заведения. | 2026-2030 | Осигурени тестове за диагностика на СПИ |  |  | МЗ | МЗ, РЗИ, НЦЗПБ | НПО, лечебни заведения |
| Дейност 5: Създаване на сътрудничество с местни власти, здравни организации и НПО за дейности по превенция на СПИ (диагностика и обучение) сред уязвимите групи. | 2026-2030 | Брой инициативи | 0 | 28 | РЗИ | РЗИ, местни власти | здравни организации и НПО, БЧК |
| Оперативна цел 2. Намаляване на риска за заразяване на бебето по време на бременността, раждането и кърменето чрез изследване за СПИ на бременни. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1. Разширяване на обхвата на изследване на бременните жени, чрез улесняване на достъпа на бременните жени до безплатни изследвания за СПИ, вкл. и при необходимост нормативни промени. | 2026-2030 г. | % изследвани бременни жени | 47% изследвани за ХИВ и 53% изследвани за сифилис през 2024 г. | 2026 г. - 60%; 2027 г. - 70%; 2028 г. – 80%; 2029 г. – 90%; 2030 - 95% от бременните жени изследвани за ХИВ и сифилис | МЗ НЗОК | МЗ, НЗОК, лечебни заведения | БЛС |
| Дейност 2. Повишаване на информираността на бременните жени за риска от предаване на СПИ на бебето по време на бременността, раждането и кърменето. | 2026-2030 г. | Брой проведени кампании | 0 | 5 | МЗ, РЗИ, | МЗ, РЗИ, НЦЗПБ | НПО, медии, лечебни заведения |
| Оперативна цел 3. Изследване за ХИВ и СПИ на пациенти в лечебните заведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Повишаване на компетентността на медицинските специалисти за навременно диагностициране на пациенти с ХИВ инфекция и СПИ и придобиване на умения за консултиране и насочване за изследване. | 2026-2030 г. | Брой обучени медицински специалисти | 0 | 1 000 | МЗ | МЗ, РЗИ, лечебни заведения със структура за проследяване и лечение на лица с придобит имунен дефицит | Лечебни заведения |
| Дейност 2. Разработване на указание по прилагане на мерки за превенция на мултирезистентна и екстензивно-резистентна гонорея. | 2026 г. | Разработено указание | 0 | 1 | НЦЗПБ | НЦЗПБ, лечебни заведения |  |
| Оперативна цел 4. Подобряване на информираността на лицата със СПИ за необходимостта от провеждане на лечение и придържането към него. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на информационни кампании за необходимостта от непрекъснатост на лечение на ХИВ и постигането на неоткриваем вирусен товар при хора с ХИВ. | 2026-2030 г. | Брой информационни кампании | 0 | 5 | МЗ, РЗИ | МЗ, РЗИ, НЦЗПБ | НПО, медицински специалисти, медии |
| Дейност 2: Повишаване информираността на обществеността относно необходимостта от навременно лечение на сифилис, гонорея и урогенителна хламидийна инфекция и усложненията, свързани със СПИ. | 2026-2030 г. | Брой кампании | 0 | 5 | МЗ, РЗИ | МЗ, РЗИ, НЦЗПБ, НЦОЗА | НПО, медицински специалисти, медии, БЧК |
| Оперативна цел 5: Предекспозиционна профилактика (ПрЕП) за ХИВ сред лица от уязвимите групи. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Създаване на работна група, която да изготви протокол за провеждане на пилотни дейности по предоставяне на ПрЕП сред лица от уязвимите групи. | 2026 г. | Изготвен протокол | 0 | 1 | МЗ | НЦЗПБ, лечебни заведения със структура за прсоледяване и лечение на лица с придобит имунен дефицит | НПО, МЗ |
| Дейност 2: Организиране и провеждане на информационна кампания за ползите от приема на ПрЕП. | 2026-2030 г. | Проведена кампания | 0 | 5 | МЗ | РЗИ, НПО, НЦОЗА | лечебни заведения, медии, БЧК |
| Стратегическа цел 2: Укрепване на националните референтни лаборатории за вирусологична, микробиологична и имунологична диагностика на ХИВ И СПИ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1: Осигуряване на дейността на НРПЛ по HIV, НРЛ по „Имунология“ и НРЛ по СПИ към НЦЗПБ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Снабдяване на референтните лаборатории за диагностика и мониторинг на ХИВ и СПИ със съвременни диагностични тестове и консумативи. | 2026-2030 г. | Осигурени тестове и консумативи референтните лаборатории за диагностика и мониторинг на ХИВ и СПИ |  |  | НЦЗПБ | МЗ, НЦЗПБ |  |
| Дейност 2: Повишаване и поддържане на диагностичните възможности на НРПЛ по HIV, НРЛ по „Имунология“ и НРЛ по СПИ към НЦЗПБ чрез осигуряване на ново оборудване и апаратура за подобряване на техническите възможности на националните референтни лаборатории, с цел повишаване на качеството, точността и ефективността на диагностичните изследвания. . | 2027-2030 | Обновяване на специализираната и помощна апаратура на НРПЛ по HIV, НРЛ по „Имунология“ и НРЛ по СПИ към НЦЗПБ. |  |  |  | НЦЗПБ, МЗ |  |
| Стратегическа цел 3. Укрепване на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1: Разширяване на мрежата от КАБКИС и повишаване на знанията и уменията на специалистите, работещи в тях. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Поддържане и увеличаване на броя на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в РЗИ, НЦЗПБ и в лечебни заведения. | 2026-2030 г. | Брой кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН | 20 | 35 | МЗ | МЗ, РЗИ | Лечебни завадения, НПО |
| Дейност 2: Проучване на възможността и разширяване на обхвата на безплатни изследвания за СПИ в КАБКИС. | 2026 г. | Брой въведени нови безплатни изследвания за СПИ в КАБКИС | 4 | 6 (2 нови) |  | МЗ, НЦЗПБ | РЗИ |
| Дейност 3: Провеждане на обучения на специалисти, работещи в КАБКИС. | 2026-2030 г. | Проведени обучения | 0 | 10 | МЗ | МЗ, РЗИ, НЦЗПБ, НЦОЗА | НПО, лечебни заведения, БЧК |
| Стратегическа цел 4: Подобряване на комуникацията с лицата от групите в риск и обществеността относно превенция и профилактика на СПИ. Намаляване на стигмата и дискриминацията. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1: Подобряване на информираността на лицата от уязвимите групи относно превенция, профилактика и изследване за СПИ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на обучения на обучители, работещи с или живеещи сред групи в риск относно превенция на СПИ. Създаване на мрежа на обучители. | 2027-2029 г. | Проведени обучения | 0 | 3 | МЗ | МЗ, НПО, НЦОЗА, НЦЗПБ, РЗИ | Лечебни заведения, БЧК |
| Дейност 2: Провеждане на обучения на медицински специалисти в извънболничната и болничната помощ. | 2027-2030 г. | Проведени обучения | 0 | 4 | МЗ, РЗИ | МЗ, РЗИ, НЦОЗА, НЦЗПБ | Лечебни заведения, НПО |
| Дейност 3: Провеждане на обучения на представители на местни власти и НПО, работещи с лица от уязвими групи. | 2027 г. | Проведени обучения | 0 | 28 | МЗ, РЗИ | МЗ, РЗИ | НПО, лечебни заведения, БЧК |
| Дейност 4: Провеждане на обучения за създаване на умения за предпазване от заразяване от сексуално предавани инфекции при подрастващи. | 2026-2030 г. | Проведени обучения | 0 | 5 | НЦОЗА | МЗ, НЦОЗА | РЗИ, НПО, БЧК |
| Дейност 5: Провеждане на обучения на здравни медиатори за теренна работа по превенция на СПИ. | 2028 г. | Проведени обучения | 0 | 1 | МЗ | МЗ, РЗИ | Национална мрежа на здравните медиатори, НПО, БЧК |
| Дейност 6: Поддържане и доразвиване на подхода „Връстници обучават връстници“ и достигане, чрез работа на терен, на младите хора в риск с информация, консултиране и презервативи. | 2026-2030 г. | Проведени обучения | 1 | 5 | НЦОЗА | МЗ, НЦОЗА | РЗИ, НПО, БЧК |
| Оперативна цел 2: Повишаване на обществената информираност относно превенцията на СПИ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Работа с медии, журналисти и инфлуенсъри. | 2026-2030 г. | Включени медии, журналисти и инфлуенсъри |  |  | МЗ, НЦОЗА | МЗ, РЗИ | НЦОЗА, НПО, лечебни заведения |
| Дейност 2: Провеждане на образователни и информационни кампании (вкл. антиСПИН кампания) сред различни групи от обществото. | 2026-2030 г. | Проведена информационна кампания | 5 | 10 | МЗ | МЗ, РЗИ, НЦОЗА | НПО, лечебни заведения, медии, БЧК |
| Оперативна цел 3: Създаване на благоприятна обществена среда за осъществяването на ефективни дейности по превенция на СПИ и намаляване на стигмата и дискриминацията. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Сформиране на мрежа от заинтересовани лица – регионални здравни инспекции, местна власт, неправителствени организации, медицински специалисти, журналисти и др. | 2026 г. | Брой сформирани мрежи | 0 | 28 | РЗИ | РЗИ, местна власт | НПО, медицински специалисти, журналисти, медии,БЧК |
| Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения/семинари за различни групи от обществото с цел намаляване стигмата и дискриминацията. | 2026-2030 г. | Брой проведени обучения/семинари | 0 | 10 | МЗ, РЗИ | МЗ, РЗИ | БЛС, медицински специалисти, НПО, НЦОЗА, БЧК |
| Дейност 3: Разработване на информационни материали с цел намаляване стигмата и дискриминацията. | 2026-2030 г. | Разработени информационн и материали | 0 | 5 | МЗ | МЗ, РЗИ | НЦОЗА, НПО, лечебни заведения, БЧК |
| Стратегическа цел 5: Подкрепа за лицата, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ). |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1: Въвеждане на комплексен (мултидисциплинарен) подход при медицинското обслужване на ХЖХИВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Осигуряване на възможност за обслужване на ХЖХИВ от мултидисциплинарни екипи, включително и психологическа помощ. | 2026-2030 г. | Осигурена възможност за обслужване на ХЖХИВ от мултидисциплинарни екипи, включително и психологическа помощ. |  |  | МЗ | МЗ, лечебни заведения за болнична помощ със структура за наблюдение и лечение на деца с придобит имунен дефицит | НПО |
| Дейност 2: Изследване на ХЖХИВ за СПИ поне един път годишно. | 2026-2030 г. | Осигурена възможност за изследване на ХЖХИВ за СПИ |  |  | МЗ | МЗ, лечебни заведения за болнична помощ със структура за наблюдение и лечение на леца с придобит имунен дефицит | НПО |
| Дейност 3: Изследване на ХЖХИВ, по преценка на лекуващ лекар за инвазивни микози. | 2026-2030 г. | Осигурена възможност за изследване на ХЖХИВ за за инвазивни микози. |  |  | МЗ | МЗ, лечебни заведения за болнична помощ със структура за наблюдение и лечение на деца с придобит имунен дефицит | НПО |
| Дейност 4: Разработване на информационни материали за ХЖХИВ и техните близки и партньори. | 2026-2030 г. | Разработени информационни материали | 0 | 2 | МЗ | МЗ, НПО, лечебни заведения | НЦОЗА, БЧК |
| Стратегическа цел 6: Подобряване на качеството и използването на данните за СПИ и националната информационна система за СПИ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1: Доизграждане и поддържане на национална информационна система за СПИ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Доизграждане и поддържане на софтуерна връзка между лечебните заведения, в които се наблюдават и лекуват лица с придобита имунна недостатъчност и НРПЛ по HIV и НРЛ Имунология към НЦЗПБ с цел обмяна на информация и лабораторни изследвания на пациентите. | 2026 г. | Създадена връзка | 0 | 1 | НЦЗПБ | НЦЗПБ, | Лечебни заведения за болнична помощ със структира за наблюдение и занаблюдение и лечение на деца с придобит имунен дефицит |
| Дейност 2: Осигуряване на техническа помощ и обучение на лица от НРПЛ по HIV и НРЛ Имунология към НЦЗПБ и лечебните заведения за болнична помощ за лечение на пациенти с ХИВ инфекция за работа с информационната система за СПИ. | 2026-2027 г. | Проведени обучения | 0 | 2 | НЦЗПБ | НЦЗПБ | Лечебни заведения за болнична помощ със структура за наблюдение и занаблюдение и лечение на деца с придобит имунен дефицит |
| Дейност 3: Осигуряване и подържане на онлайн достъп на пациентите от отделенията за лечение за ХИВ до резултатите от извършените им лабораторни клинични, имунологични и вирусологични изследвания за ХИВ чрез интегриране на софтуер. | 2027 г. | Осигурен достъп |  |  | МЗ, НЦЗПБ | НЦЗПБ | Лечебни заведения за болнична помощ със структира за наблюдение и занаблюдение и лечение на деца с придобит имунен дефицит |
| Дейност 4: Създаване на ограничен достъп на потребители до данни в НЗИС за лабораторни резултати и лечение за СПИ. | 2027 г. | Създаден достъп |  |  | МЗ | НЦЗПБ | Лечебни заведения за болнична помощ със структура за наблюдение и за наблюдение и лечение на деца с придобит имунен дефицит |
| Оперативна цел 2: Повишаване на капацитета на работещите в РЗИ, НЦЗПБ и НЦОЗА. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на обучения за работа с националната информационна система за СПИ. | 2027 г. | Проведени обучения | 0 | 2 | МЗ | РЗИ, НЦЗПБ |  |
| Дейност 2: Провеждане на обучения на РЗИ, НЦЗПБ и НЦОЗА. | 2026-2030 г. | Проведени обучения | 0 | 5 | МЗ | МЗ,РЗИ,НЦЗПБ, НЦОЗА | Лечебни заведения за болнична помощ със структура за наблюдение и лечение на деца с придобит имунен дефицит, НПО |